**Lapsivaikutusten arviointi Vääksyn Yhteiskoulun yläasteen ja lukion tilojen suunnittelussa LUONNOS 29.3.**

**Asikkalan kunta**

**YHTEENVETO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuka tekee?** | Lapsivaikutusten arviointi koskee useita toimialoja ja on siksi moniammatillista arviointia. LAVA on osa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ja sitä edistetään kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa keväällä 2018 yhteisessä oppimisprosessissa.Kunnasta tarvitaan:* 1 vastuuhenkilö koordinoimaan: aikataulut, vastuidenjako ja analysointi. Kouluhankkeissa vastuuhenkilö on usein sivistystoimen johtaja, hyvinvointikoordinaattori tai joku muu ennalta sovittu henkilö.
* 1 henkilö päivittämään avointa nettisivua, jonne tieto kootaan.
 |
| **Mitä on tuloksena?** | Analyysi seuraavista asioista:* Nykytilan kuvaus
* Lasten ja perheiden erilaisia näkökulmia kootusti
* Onko jotain lapsiryhmiä, jotka tulee huomioida erityisellä tavalla palvelua uudistettaessa? (Esimerkiksi lasten erityiset tarpeet)
* VAIHE 1) Vaihtoehtojen mahdollisuudet ja uhat esille lasten näkökulmasta
* mitä tapahtuu, jos ei tehdä muutoksia
* riittääkö vanhan koulun saneeraus vai tarvitaanko uusi koulu?
* mitä tapahtuu jos rakennetaan vaihtoehto A, vaihtoehto B jne.
* VAIHE 2) Eri vaihtoehtojen esiin nostaminen
* Millainen piha-alue on lapsi- ja nuorisoystävällinen ja kannustaa liikkumiseen?
 |
| **Miten arviointi tehdään?** | Kuulemalla asiaan kiinteästi sidoksissa olevia asiantuntijoita, lasten ja nuorten tai perheiden edustajia sekä tutustumalla asiakirjoihin, tilastoihin ym. asiaan liittyvään taustamateriaaliin. |
| **Tiedottaminen** | Avoin tiedottaminen esimerkiksi blogipohjaa hyödyntäen (ks. Huittisten esimerkki [www.uusikouluhuittinen.blogspot.fi](http://www.uusikouluhuittinen.blogspot.fi)). Tiedottaminen vanhemmille on tärkeää esimerkiksi ennen oppilaiden kuulemista. |

**AIKATAULU**

|  |  |
| --- | --- |
| **ASIA** |  **PÄIVÄMÄÄRÄ TAI ARVIOITU AJANKOHTA** |
| Valmistelu (Olennaisen tiedon kerääminen) | Tilaohjelma TarveselvitysVYK ohjausryhmän ja nuorisoedustuksen ideariihi 6.4. (Vetäjä: Hilkka Kemppi) VYK ohjausryhmän opintomatka Leasing-kouluihin 19.4. (Pj Juri Nieminen)VYK ohjausryhmän viimeinen sovittu kokous 4.5.  |
| Kuulemiset | Kuulemisten suunnittelu VKO 14 – 15Kuntalaisten kuulemisilta koulun tulevaisuudesta 5.4. (Vetäjä: Pirjo Ala-Hemmilä) Lasten ja nuorten kuulemisten toteutus VKO 16 – 20Kyselyt ja lausunnot? VKO 19 – 20Kuulemistilaisuudet henkilöstölle ja huoltajille? |
| Päätöksenteko ja seuranta | Lautakunnan kokouksetKunnanvaltuuston seminaari / VYK 23.4. Kunnanvaltuuston kokous 4.6. (Päätetään oppilasmäärä ja uusi/saneeraus)Kunnanvaltuuston kokous 27.8. (Tehdään investointipäätös) |

**LASTEN JA NUORTEN KUULEMISET**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOHDE** | **MENETELMÄ** | **VASTUUHENKILÖ** |
| Oppilaskunnat ja nuorisovaltuusto | Lausuntopyyntö | Sivistystoimen johtaja Juha Leppialho |
| 7-9lk nuoret | Oppilaskuntien tai Nuorisovaltuuston fasilitoimat luokkakohtaiset arvioinnit? | Oppilaskunnat ja nuorisovaltuusto |
| Yläasteen huoltajat ja henkilöstö | Zef –kysely? | Hyvinvointikoordinaattori Saila Juntunen? |
| Lukion oppilaat  | Ideariihityöskentely? | Esimerkiksi valtuuston puheenjohtaja tai VYK ohjausryhmän jäsenet? |
| Lukion huoltajat ja henkilöstö | Zef – kysely? | Hyvinvointikoordinaattori Saila Juntunen? |
| Mahdolliset muut ryhmät, esim. vapaa-aikapalvelut, nuorisotyö, oppilashuolto, kouluterveydenhuolto jne.  | ? | Hyvinvointijohtaja Matti Kettunen jne? |