Turvallisuus- ja pelastautumissuunnitelma

Tapahtuma:	Raahen alakoulujen liikuntamylläkkä tapahtuma

Raahen liikkuva koulu

Ajankohta:		ma 29.5.2017 klo 9-13

Paikka:		Rännärin urheilualue ja Pattasten koulun alue

Osallistujat:

- Raahen alakoulujen oppilaat, opettajat ja koulunkäynninohjaajat yht. 2000 ihmistä, joista noin 200 aikuista ja lapsista noin puolet tyttöjä ja puolet poikia

- Lisäksi tapahtumaa järjestämässä urheiluseuroja ja muita liikunta-alan yhdistyksiä / yrityksiä sekä Pattasten yläkoulun oppilaita yht. noin 100 ihmistä

Vastuuhenkilöt:

- Tapahtuman järjestää Raahen opetustoimen Liikkuva koulu hanke / Raahen Liikkuva koulu tiimi

- Tapahtuman pääorganisaattori: Laura Rahikkala, Raahen liikkuva koulu hankekoordinaattori, laura.rahikkala@raahe.fi , puh. 050 – 3057 046, 040 – 135 6957

Tapahtuman kuvaus:

- Raahen alakoulujen oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin. Tapahtuma-alue on jaettu neljään alueeseen, (liitteenä kartta), joissa oppilaat kiertävät opettajansa johdolla 40min / alue. Tapahtuma päättyy viestikarnevaaliin Rännärin kentälle.

- Ensiapupiste on merkitty karttaan punaisella ristillä ja siitä tiedotetaan etukäteen kaikkia kouluja. Ensiapupisteellä on koko ajan vähintään 2 terveydenhoitajaa. Ambulanssilla on esteetön kulku paikalle.

- Pyörien paikat on myös suunniteltu niin, että kaikki kulkuväylät jäävät vapaaksi:

  - Yleisurheilukentän parkkipaikka: Antinkangas ja Kummatti (kulkuväylä pitää jättää vapaaksi)

  - Seurakuntatalon parkkipaikka: Harakkamäki ja Olkijoki

  - Alakoulun pyöräparkki: Pattanen, Jokela, Keskuskoulu

- Bussikuljetukset tulevat Koulutielle, jossa on tilaa ja bussit pääsevät kiertämään ympäri:

  - Autojen tulo / lähtöpaikka Pattasissa on Koulutiellä, ovi koulujen puolella, keula etelään.

  - Busseissa kyltit / opasteet, joissa koulujen nimi.

  - Kaikissa busseissa on turvavyöt ja vaadittavat varusteet.

  - Liikennöitsijä Käkelän liikenne / Oulaisten liikenne

  - Oppilaita pyydetty olemaan valmiina kyytejä varten ajoissa sovituissa paikoissa.

ohjelma:

klo 9.00 kokoontuminen Rännärille katsomoon joka koululle

varattuun paikkaan

klo 9.15-9.55 toimintapisteet

klo 9.55-10.35 toimintapisteet

klo 10.35-11.20 toimintapisteet

klo 11.20-12.00 toimintapisteet

klo 12.00-13 Rännärillä:

viestikarnevaalit 1lk, 2lk, 3lk, 4lk, 5lk, 6lk, tässä järjestyksessä, eli 1lk aloittaa

Toimintapisteet:

- toimintapisteet on jaettu neljään alueeseen seuraavasti:

- alue 1: Takakenttä eli uusi hiekkatekonurmi

- alue 2: Yleisurheilukenttä, tenniskentät, hiekkakenttä

- alue 3: Rännäri, nurmikukkula, liikuntasali

- alue 4: Alakoulun piha + luontopolku

- Koulujen aloitusalueet:

  - alue 1: Antinkangas, Kummatti (aloittavat luontopolusta)

  - alue 2: Harakkamäki, Olkijoki, Jokela, Haapajoki

  - alue 3: Pattanen, Honganpalo

  - alue 4: Keskuskoulu, Lampinsaari, Kirkonkylä

    - Yhdellä toiminta-alueella ollaan 40min ja aikataulun mukaisesti siirrytään alueelta seuraavalle numerojärjestyksessä, 4. alueen jälkeen 1.alueelle

- Eli yhdellä alueella on kerrallaan noin 500 ihmistä

Toiminta-alueet tarkemmin (suluissa aluevastaava, aluevastaavilla oranssi huomioliivi päällä):

| Alue 1: Takakenttä eli uusi hiekkatekonurmi (Timo Elfving) | *Pikkulahden Palvelut: melonta, frisbeegolf, läskipyörä *Raahen jääkiekkoklubi: jääkiekko + pelejä + topsypallopelit *juoksusankarit ratoja *pihapelejä, hyppysköjä, köydenveto |
| --- | --- |
| Alue 2: Yleisurheilukenttä, tenniskentät, hiekkakenttä (Laura Rahikkala) | *Teräskiekko: lämypiste hiekkakentällä *Fc Raahe: fudis nurmikentällä *Raahen Verkkopalloseura(?): tennis tenniskentällä *yu-kentällä heittopiste (ringette yms) *porrasjuoksu: yu-kentän katsomossa *minimaraton: yu-kentällä |
| Alue 3: Rännäri, nurmikukkula, liikuntasali (Antti Väätämöinen) | *PattU Juniorit: pesis Rännärin etuosa *Nuorisotoimi: jättipallopelit Rännärin takaosa *Raahen Vesa: liaanihyppy nurmikukkulalla *telinerata: liikuntasalin puolikkaassa *Raahentienoon Golf: puttausta liikuntasalin puolikkaassa |
| Alue 4: Alakoulun piha, luontopolku (Kirsi Vahe) | *Raahe Power: lenttis lenttiskentällä *korista koriskentällä *kiipeilytelineet *kepparirata hiekkakentällä *luontopolku Pattijokivarressa, (kartta liitteenä) |

Turvallisuussuunnitelma ja EA-piste:

- turvallisuussuunnitelma on toimitettu pelastuslaitokselle ja kaikille kouluille

- EA-piste huoltorakennuksen edessä, Pattasten terveydenhoitaja Heli Myllymäki + 1-3 muuta terveydenhoitajaa

- Jokainen koulu ja toimintapisteitä järjestämään tuleva seura on myös ohjeistettu ottamaan mukaan ea-välineitä (laastaria ja kylmäpakkauksia)

Ohjeet osallistujille:

- Etukäteen tieto tapahtumasta laitetaan wilman kautta kaikille oppilaille ja huoltajille. Ohjeistetaan asianmukaiseen pukeutumiseen ja käyttäytymiseen, sekä ohjeistetaan ottamaan omat juomapullot mukaan.

- Jokaisella toimintapisteellä annetaan sanallisesti toimintaohjeet.

Riskit:

- Tapahtuma-alueilla on liikunnallista toimintaa, joten riskinä on erilaiset liikuntatapaturmat, kuten venähdykset ja revähdykset.

- Ea-piste + omat ea-tarvikkeet (sekä kouluilla että urheiluseuroilla)

- Liikuntaa tulee päivän aikana reilusti, joten jos on kuuma ilma, voi uupumus tulla.

- Oppilaita on kehoitettu ottamaan vesipullot mukaan, joita voi täyttää alueella olevilla vesipisteillä

Turvallisuussuunnitelman laatija 21.5.2017

Laura Rahikkala