OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

| Kokousaika | tiistaina 15.05.2012klo 10.00 |
| --- | --- |
| Kokouspaikka | Agora, oppimistila 0 krs. Jyväskylän yliopisto |

Käsiteltävät asiat

Kokouksen  JÄRJESTÄYTYMINEN

EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

HANKKEEN TAPAHTUMAT TÄHÄN SAAKKA

KESÄN 2012 TOIMINTAA

SYKSYN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA

HANKKEEN TALOUSTILANNE

SEURAAVA OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN AJANKOHTA

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

OSALLISTUJAT:

Ville Härtsiä	sivistysjohtaja, pj.	Äänekosken kaupunki

Toini Kemppainen	rehtori		Hankasalmen lukio

Marja Kankaanranta 	professori	 	Jyväskylän yliopisto

Eino Leisimo	opetusjohtaja		Jyväskylän kaupunki

Osmo Polas	rehtori/siv.toim.johtaja, vpj. Petäjäveden kunta

Kalevi Rissanen	sivistystoimenjohtaja	Muuramen kunta

x Juha Tolonen	koulutoimenjohtaja	Laukaan kunta

x Juho Helminen	erityisasiantuntija	Opetushallitus

x Hannes Pettersson	projektitutkija	Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

x Petri Lounaskorpi	projektiasiantuntija	Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

x Lauri Pirkkalainen	koordinaattori	Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

x Minna Kytölä	projektityöntekijä	Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

x Inka Mikkonen	tutkimuskoordinaattori	Jyväskylän yliopisto

1 §  KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Juha Tolonen avasi kokouksen klo 10.15.

2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koordinaattorin ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Koordinaattorin ehdotus:

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös:

Edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin hyväksytyksi.

4 § HANKKEEN TAPAHTUMAT TÄHÄN SAAKKA

Koordinaattorin ehdotus:

Käydään läpi tehtyjä toimenpiteitä.

Päätös:

Kävimme läpi hankkeessa kevään aikana tehdyt toimet, jotka ovat listattuna liitteessä Kevään 2012 toiminta. Lauri Pirkkalainen kertoi toiminnasta, Minna Kytölä kouluvierailuista, Petri Lounaskorpi seminaareista ja konferensseista ja Hannes Pettersson tutkimuksen tämänhetkisestä tilanteesta. Kokouksessa todettiin hankkeen toiminnan olleen aktiivista keväällä 2012.

5 § KESÄN 2012 TOIMINTAA

Koordinaattorin ehdotus:

Keskustellaan kesän 2012 toiminnasta.

Päätös:

Kesän toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

6 § SYKSYN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Koordinaattorin ehdotus:

Suunnitellaan syksyn 2012 toimintaa.

Päätös:

Syksyn toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Syksyn ja kesän toimintasuunnitelma löytyvät liitteestä Toimintasuunnitelma  kesä-syksy 2012.

7 § HANKKEEN TALOUSTILANNE

Koordinaattorin ehdotus:

Koordinaattori esittelee hankkeen tämän hetkisen taloustilanteen.

Päätös:

Ensimmäinen rahoitus jatkuu vuoden 2012 loppuun. Uutta rahoitusta aletaan käyttää vuoden 2013 alusta alkaen vuoden 2013 loppuun. Rahoitustilanteen todettiin olevan tasapainossa ja riittävän hankkeen loppuun saakka. Tarkemmat talouden luvut löytyvät liitteestä.

8 § HANKKEEN TUTKIMUKSEN TILANNE

Koordinaattorin ehdotus:

Esitellään hankkeen tämänhetkinen tutkimus.

Päätös:

Hannes Pettersson esitteli tutkimuksen tilanteen. Tietoa kirjallisuuskatsauksen ja talvella opettajille tehdyn kartoituksen tämänhetkisestä tilasta löytyy liitteestä Kevään 2012 toiminta.

9 § SEURAAVA OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Päätös:

Seuraava ohjausryhmän kokous on verkossa weblikokouksena ti 25.9.2012 klo 10 osoitteessa http://www.peda.net/polku/ovi

Syksyn toinen ohjausryhmän kokous on 11.12.2012  klo 11 Konnevedellä Jyväskylän yliopiston tutkimusasemalla.

10 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

11 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.