KONNEVEDEN KUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sivu 1
OPH:n koordinaatiohanke
25.9.2012
OVI-Oppimispelit ja virtuaaliset ympäristöt



OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 
	Kokousaika
	tiistai 25.9.2012

	Kokouspaikka
	nettikokous WebLissä


Käsiteltävät asiat


Kokouksen  avaus

HANKKEEN TAPAHTUMia TÄHÄN SAAKKA


KEHITTÄMISHANKKEET


SYKSYN 2012 TOIMINTA 

VUODEN 2013 TOIMINTA

HANKKEEN TUTKIMUKSEN TILANNE


HANKKEESSA SYNTYNEITÄ JA SYNTYVIÄ TUOTOKSIA


HANKKEEN TALOUSTILANNE


SEURAAVA OHJAUSRYHMÄN KOKOUSAJANKOHTA


muut mahdolliset asiat
OSALLISTUJAT (x= osallistui kokoukseen):

   Ville Härtsiä
sivistysjohtaja, pj.
Äänekosken kaupunki
   Toini Kemppainen
rehtori

Hankasalmen lukio

   Marja Kankaanranta 
professori
 
Jyväskylän yliopisto
x Inka Mikkonen
tutkimuskoordinaattori
Jyväskylän yliopisto

   Eino Leisimo
kehittämispäällikkö
Jyväskylän kaupunki

x Osmo Polas
rehtori/siv.toim.johtaja, vpj. Petäjäveden kunta (läsnä klo 10.05-10.17)
  Kalevi Rissanen
sivistystoimenjohtaja
Muuramen kunta
  Juha Tolonen
koulutoimenjohtaja
Laukaan kunta

  Juho Helminen
erityisasiantuntija
Opetushallitus

x Hannes Pettersson
projektitutkija
Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

   Petri Lounaskorpi
projektiasiantuntija
Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke
x Lauri Pirkkalainen
koordinaattori
Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke 

   Marika Järvikallio
lehtori

Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

x Tuovi Liimatainen
opinto-ohjaaja
Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

1 §  KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen puheenjohtaja Inka Mikkonen avasi kokouksen klo 10.04.
2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koordinaattorin ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Koordinaattorin ehdotus:

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Päätös: Hyväksyttiin 15.5.2012 pidetyn edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.
4 §  HANKKEEN TAPAHTUMia TÄHÄN SAAKKA
Koordinaattorin ehdotus:

Käydään läpi tehtyjä toimenpiteitä.

Päätös: Lauri Pirkkalainen kertoi koordinaatiohankkeen tähänastisista vaiheista. Liite1.
5 § KOORDINOITAVAT KEHITTÄMISHANKKEET



Koordinaattorin ehdotus:



Käydään läpi kehittämishankkeet ja niiden kuulumisia.

Päätös: Käytiin lävitse kehittämishankkeiden tämänhetkistä tilannetta. Uusin mukaan tullut kehittämishanke on Helsingin opetusviraston PEPE –pelipedagogiikka ja portfolio-oppiminen –hanke.
Torstaina 11.10.2012 klo 8-10 pidetään kehittämishankkeiden ja koordinaatiohankkeen yhteinen WebLi-kokous. Kehittämishankkeet löytyvät OVI-hankkeen sivulta http://www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/tietoahankkeesta/kehittamishankkeet
6 §  SYKSYN 2012 TOIMINTA
Koordinaattorin ehdotus:

Keskustellaan  syksyn toiminnasta.
Päätös: Käytiin läpi syksyn 2012 tulevia tapahtumia. Tapahtumat löytyvät OVI-sivulta http://www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/kalenteri
7 §  VUODEN 2013 TOIMINTA
Koordinaattorin ehdotus:

Suunnitellaan ensi vuoden toimintaa.
Päätös: Keskusteltiin vuoden 2013 suunnitelmista. Jatkohanke uusin määrärahoin alkaa. Kehittämishankkeista moni jatkaa vuoden 2013 loppuun saakka. Keskeisenä tavoitteena on edelleenkin kehittämishankeväen innostaminen ja esille tuominen. Löytöretkiseminaareja jatketaan. Keskeisenä toimintamallina on tarjota ”pienen ihmisen pieniä askelia kiireisessä arjessa”, oppimispelien ja virtuaalisten maailmojen jalkauttaminen opettajille sopivan kokoisin askelin.
.
8 §  HANKKEEN TUTKIMUSTILANNE


Koordinaattorin ehdotus:


Käydään läpi ja suunnitellaan hankkeen tutkimuksellista tilannetta.

Päätös: Hannes Pettersson kertoi hankkeen tutkimustilanteesta: Sotungin opettajien ja opiskelijoiden haastatteluraportista, Second life oppimisympäristönä -pro gradutyöstä ja kaavaillusta uudesta oppimispelitutkimuksesta ja -kehittelystä . Kaikkien koordinaatiohankkeiden artikkeleita sisältävä sähköinen Opetushallituksen julkaisu on parhaillaan työstettävänä ja se julkaistaan joulukuussa. Julkaisun toimitustiimissä työskentelevät Kaisa Vähähyyppä, Marja Kankaanranta ja Inka Mikkonen. Kaikki koordinaatiohankkeet osallistuvat julkaisun rahoitukseen.
Hankkeen tutkimustilanteesta kerrotaan lisää liitteessä 2.

9 § HANKKEESSA SYNTYNEITÄ JA SYNTYVIÄ TUOTOKSIA



Koordinaattorin ehdotus:



Keskustellaan hankkeeseen liittyvistä tuotoksista.



Päätös: 
Lauri Pirkkalainen esitteli tuotosten tämänhetkistä tilannetta ja tulevia suunnitelmia. OVI-koordinaatiohankkeessa on tavoitteena koota monimuotoisia, kehittämistyötä ja levitystä edesauttavia tuotoksia. Maanantaina 1.10.2012 Opetushallituksen koordinaatiohankekokouksessa on tarkoitus suunnitella ja ideoida yhteisiä suuntaviivoja julkaisuille.
10 §  HANKKEEN TALOUSTILANNE
Koordinaattorin ehdotus:

Käydään läpi hankkeen talousasioita.

Päätös:
Lauri Pirkkalainen kertoi hankkeen taloustilanteesta. Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja rahaa on jäljellä kohtuullisesti kattamaan loppuvuoden suunnitellut toiminnat. Ensi vuodelle haetaan uusi hankerahoitus Opetushallitukselta.
11 §  SEURAAVA OHJAUSRYHMÄN KOKOUS


Koordinaattorin ehdotus:

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään ti 11.12. 2012 klo 11 alkaen Konneveden Siikakoskella Jyväskylän yliopiston tutkimusasemalla. Mukana on Opetushallituksesta Juho Helminen ja mahdollisia muita henkilöitä. Päivän ohjelma jatkuu yhteisellä iltaohjelmalla Konneveden lukiolaisten kanssa.
Päätös: 
Seuraava kokoontuminen sovittiin pidettäväksi  koordinaattorin esittämällä tavalla. Kaikki ohjausryhmän jäsenet ovat tervetulleita tiistaina 11.12.2012 Konnevedelle. Tilaisuus alkaa klo 11 Jyväskylän yliopiston tutkimusasemalla Siikakoskella.
12 §  MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Lauri Pirkkalainen kertoi ti 18.12.2012 klo 10-15 Opetushallituksessa pidettävästä OVI-hankkeen tämän vaiheen päätösseminaarista. Tuolloin kaikki kehittämishankkeet esittäytyvät. Ohjausryhmän jäsenet ovat tervetulleita sinnekin mukaan.
13 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.23.
