| 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tutkimuksen osa | Tehtävä | huhti-kesä heinä-syys loka-joulu |  |  | tammi-maalis huhti-kesä heinä-syys loka-joulu |  |  |  | tammi-maalis huhti-kesä heinä-syys loka-joulu |  |  |  | tammi-maalis |  |
| TP1. Orgaanisen aineksen yhteys maan rakenteeseen | Vertailulohkojen valinta tausta-aineiston avulla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viljelijöiden kontaktointi ja näytepisteiden valinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikaattorimittausten suunnittelu (kirjallisuus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peltomittaukset ja näytteenotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorioanalyysit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tulosten käsittely ja tilastollinen mallinnus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raportointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP2. Orgaanisen aineksen yhteys lannoitus- tarpeeseen | Tietoaineistojen koostaminen, satonäytteet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorioanalyysit ja inkubointikoe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mallinnus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uuden peltoaineiston analysointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raportointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP3. Viljelymenetelmien vaikutus maan orgaaniseen ainekseen | Kirjallisuuskatsaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viljelijähaastattelut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tulosten käsittely |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP4. Maankäytön ja maaperän rehevyyden heijastuminen isojen jokien veden laatuun | Ravinnekuormien laskeminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ominaiskuormituslukujen laskemiinen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raportointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP5. Suositellut maaperän hoitotoimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi... | Maan hoidollisten suositusten laadinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maan hiilen hävikin kustannuslaskenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suositusten mukaisten toimien kustannuslaskenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raportointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiedonvälitys | Peda-net alustan rakentaminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Käyttäjäkoulutukset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisällön tuottaminen, tiedonjakaminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |