MUISTIO

”LEIKIN VOIMA” - OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika  ja paikka :	5.4.17 klo 12, Päivi Tiesmaan työhuone

Läsnä:	Marika Knuutila, Petra Westberg, Eija Mattila, Kirsi Leino, Mari Lätti, Päivi Tiesmaa (pj.) ja Sari Ågren (siht.)

- Leikin voima – koulutuksen Webropol-palautteet

Ohjausryhmä kartoitti mielipiteitä Leikin voima- koulutuksesta Webropol-kyselyn kautta. Ryhmässä käytiin läpi saadut palautteet. Pääosin palaute oli positiivista, vaikka osa perhepäivähoitajista olikin kokenut koulutuksen liian päiväkotipainotteiseksi.

- Hankkeen muutoshakemus

Sari esitteli Opetushallitukseen 28.3. lähetetyn muutoshakemuksen. Muutoshakemus koski valtionavustuksen kohdentamista eri menokohtiin kuin alkuperäisessä hakemuksessa. Tärkein asia, johon muutosta haettiin, on avustuksen kohdentaminen henkilöstökustannuksiin, jotka mahdollistaisivat Hanne Nymanin palkkaamisen syksyllä kolmen kuukauden ajaksi ”leikkikoordinaattoriksi”. Sovittiin, että päätöksestä tiedotetaan ohjausryhmän jäseniä heti, kun se saapuu.

- Yhteistyö Hanne Nymanin kanssa syksyllä 2017

Suunniteltiin Hanne Nymanin kolmen kuukauden työurakkaa syksyksi, sillä edellytyksellä, että muutoshakemus hyväksytään Opetushallituksessa. Yhtenä osana Hannen työtä suunniteltiin yksiköihin suuntautuvia havainnointi-työpaja-koulutuspäiviä, joille varattaisiin työajasta noin 30 päivää.  Muu aika sisältäisi leikin työkalupakin suunnittelutyötä ja materiaalien työstämistä. Lisäksi perhepäivähoitajille varattaisiin muutama päivä, joihin he voisivat suunnitella ja toivoa heille sopivaa koulutusta tai toimintaa. Mahdollisesti työpajojen palautteelle varattaisiin myös aikaa.

Työkalupaketin sisällöstä keskusteltiin lyhyesti seuraavaa: Ne sisältäisivät välineitä VASUn konkretisoimiseksi leikkimuotoiseksi toiminnaksi, lähtötilannekartoitukset, leikin havainnointimateriaalit ja vinkkejä leikin kehittämiseen yms. Mahdollisesti työkalupakki olisi kansiomuodossa ja sisältäisi osiot, joissa huomioitaisiin lapset leikin kehitysvyöhykkeittäin.

Sekä työnkuvasta että työkalupakista sovitaan tarkemmin Hanne Nymanin kanssa.

- Arja Kitolan koulutukset

Sekä Mari että Sari ovat välittäneet Arja Kitolalle palautetta johtamiskoulutuksesta. Toiveena on ollut, että koulutusta palautettaisiin vahvemmin johtajuusteemaan, jätettäisiin VASUn käsitteleminen ja rönsyilevä keskustelu vähemmälle.

- Muut asiat

Sovittiin, että Miia ja Mari hankkivat tarvittavat kansiot ja muovitaskut esimiestyökalupakkeja varten.

- Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 10.5. klo 13 Päivi Tiesmaan työhuoneessa. Silloin Miia ja Mari esittelevät esimiestyökalupakkeja sekä vastataan Opetushallituksen hanketta koskevaan väliarviointikyselyyn. Päivi on toimittanut sen ohjausryhmäläisille ja siihen tutustuminen etukäteen on toivottavaa.