MUISTIO

”LEIKIN VOIMA” - OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika  ja paikka :	11.5.17 klo 13, Päivi Tiesmaan työhuone

Läsnä:	Marika Knuutila, Petra Westberg, Eija Mattila, Kirsi Leino, Mari Lätti, Päivi Tiesmaa (pj.) ja Sari Ågren (siht.)

- Hankkeen muutoshakemus

Hankkeen muutoshakemus toimitettiin Opetushallitukseen 19.4. Suunnitellut toimenpiteet on Opetushallituksen taholta hyväksytty ja pitkien keskustelujen jälkeen OPH on näyttänyt vihreää valoa Hanne Nymanin palkkaamiselle. Keskusteluissa Opetusneuvos Elisa Helinin kanssa ilmeni, että rahoitusta ei saa käyttää henkilöstön matkakuluihin. Se ei ole ollut ohjausryhmällä tiedossa aiemmin ja päätettiin, että Sari laittaa Helinille vielä jatkokysymyksen, miten toimitetaan niiden matkakustannusten kanssa, jotka on laitettu hankkeelle ennen tätä tietoa.

- Yhteistyö Hanne Nymanin kanssa

Aiemmissa muistioissa on sovittu Hanne Nymanin työhön ja palkkaamiseen liittyvistä asioista. Muutoshakemus, ja siten myös Hannen palkkaaminen, on nyt hyväksytty. Sovittiin, että hänen työaikansa tulee olemaan 38,75h, työsopimus tehdään kesäkuussa ja hänen työpisteensä tulee sijaitsemaan Uudenlahden päiväkodin tiloissa.

Sari toimittaa Hannelle otteet muistioista, joissa hänen työhönsä kuuluvista asioista on sovittu.

- Hankkeen eteneminen ja väliarviointi

Hanke on edennyt suunnitellusti. Esimiesten työkalupakit ovat valmistuneet ja niitä esitellään henkilöstölle koulutuksessa tulevalla viikolla. Työkalupakkien materiaalitarvikkeet kustannetaan hankkeen kautta.

Keskusteltiin hankkeen väliarvioinnista, jonka Sari tekee kesäkuun loppuun mennessä ryhmässä keskusteltujen asioiden mukaan. Kaikki hankkeeseen osallistuneet toimittavat väliarviointia varten toukokuun loppuun mennessä Sarille laskelmat niistä viime syksyn ja tämän kevään aikana hankkeeseen käyttämistään työtunneista, joista ei ole maksettu erillistä korvausta.

- Arja Kitolan koulutukset

Keskusteltiin Arja Kitolan koulutuksista ja niihin on oltu nyt todella tyytyväisiä, erityisesti Arjan sensitiiviseen tapaan työstää asioita ryhmän kanssa. Nyt on edetty käsittelemään johtajuutta, kuten aiemmin toivottiin.

- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen

Sari tiedotti kaikille, että nyt olisi haettavissa rahaa innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Kaupungin vaka-palaverissa on kuitenkin päätetty, ettei ko. rahoitusta aiota hakea. Yksityiset päiväkodit voivat miettiä asiaa tahollaan. Hakukirjeen voi lukea seuraavasta osoitteesta: http://www.oph.fi/download/183012_Hakutiedote_oy_2017.pdf

- Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 30.8. klo 13 Päivi Tiesmaan työhuoneessa.