## Taul1
Kestävän kehityksen ohjelma
| Oppilaitos: Haapajärven yläaste |  | Lukuvuosi: 2017-2018
| Tavoite ja mittari | Toimenpiteet | Vastuut | Aikataulu | Seuranta | Arviointi
|  | Unesco-ASPnet -seminaari 5.-6.9.2017 Helsinki | KV-koordinaattorit
KV-toiminta | Unesco-Polaris -hanke | Unesco-Polaris -hanke:YTE III - elävät koulut:osallistaminen kestävään kehitykseen paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti |  |  | Verrataan tuloksia edellisiin ja tuleviin.
|  | yhteistyötä Pohjois-Suomen Unesco-koulujen kanssa | KV-koordinaattorit, oppilaskunnan hallitus | koko vuosi | loppuraportti 2018
|  | Logokilpailu | KV-koordinaattorit | syksy 2017 | 8.-9.11.2017 | valittu Haukiputaan lukion oppilaan Aurora Salomaan logo
|  | Haapajärven Unesco-koulujen yhteinen "Minun Suomeni"- tilataideteos | opettajat ja oppilaat | syksy 2017
| Kirjataan vuosituhattavoitteet Haukiputaan tapaamisen jälkeen | Polaris-Unesco tapaaminen Haukiputaalla | kv-ja keke-koordinaattorit | 8.-9.11.2017 | yhteiskuntasitoumus 2050 päivitys, agenda 2030: valitaan yksi tavoite, jota työstetään
Unesco-tapahtumia, mm. päivänavauksia
|  | Tietoiskutunti kaikille oppilaille Unesco- ja keke-asioista | KV-koordinaattorit, keke-koordinaattori ja oppilaita | 2017-10-09
|  | Nenäpäivä | Oppilaskunta, tukioppilaat | 2017-11-10 | oppilaskunta möi mustikkapiirakkaa nenäpäivän hyväksi
|  | Tansanian vierailu, taksvärkkikohde Maruvango Secondary School, tyttöjen asuntola | Oppilaat ja henkilökunta | 7.-21.6.2018
|  | Värska-yhteistyö | KV-koordinaattorit, liikunnan opettajat | kevät 2018
| Rauhankasvatus | Väkivallan vastustaminen, vihamielisyyden ja arkipäivän väkivallan vastustaminen. | KV-koordinaattorit, oppilaskunta, KiVa -koordinaattori | syksy 2017 päivänavauksia
| Kiertotalous | Westenergy OY:n vierailu | Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajat, KEKE-ryhmästä 5
KEKE-toiminta | Biojätteen määrän vähentäminen: jätteen punnitseminen päivittäin | Oppilaiden ja henkilökunnan opastus ja koulutus ja tiedotus myös Jedun opiskelijoille | Keittiöhenkilökunta punnitsee jätteen. Oppilaskunnan keke-ryhmä työstää tulokset keväällä. | koko lukuvuosi 2017-18, arviointi keväällä | syksyn tehoisku vähensi mukavasti biojätteen määrää
|  | Biojätevartti | Luokanvalvojat, oppilaat | 2017-10-09
Kestävä kulutus
|  | Pullojen, tölkkien ja kartonkien kierrätys | oppilaskunta | koko lukuvuosi
|  | Käsipyyheautomaattien käytön opastaminen | Siivoustyönjohtaja | syksy 2017
|  | Kilometrikisa | Henkilökunta | toukokuu-syyskuu 2017
| Lähiruoka tutuksi | Puolukkailtapäivä | Kaikki oppilaat, ohjaavat opettajat. Koulusihteeri ja opinto-ohjaaja punnitsevat kerätyt puolukat | 2017-09-15 | 350 litraa
Lähiruoka-teema esille eri oppiaineissa
|  | Lähiruokapäivä 10.10.2017, vierailu Oranssituotteelle 7.lk | Keke-koordinaattori, keittiöhenkilökunta, yhteistyökumppanit | 26.-27.9.2017 | toteutunut
| Turvallisuuden parantaminen | Polkupyörien vuokraus | koko koulun oppilaat
|  | Polkupyörien kunnostaminen ja uusien hankkiminen | oppilaat Topias Isopahkala ja Valtteri Marjoniemi tarkistavat pyörien korjaustarpeen |  | yksi ehjä pyörä, pyörät korjautetaan ulkopuolisella ja vuokraus siirretään oppilasvahtimestarille
|  | Liikenneturvallisuusviikko | oppilaskunta ja tukioppilaat | vk 36-37 | toteutunut
|  | Palohälytysharjoituksia, paloturvallisuus | Oppilaat, koko henkilökunta, palolaitos | 2017-10-05 | toteutunut
| Huumetietoisuuden lisääminen | Koulutus | Koko henkilökunta | 2017-10-19 | toteutunut
| Ympäristöstä huolehtiminen | Koulun kierrätysasiat tutuksi kaikille oppilaille | 8. ja 9. lk: puheenjohtajat kierrättävät, 7 lk tutustuvat TET:ssä | syksy 2017 | toteutunut
|  | uudet 7.-luokkalaiset istuttavat kukkasipulit betonirenkaisiin | KeKe-koordinaattori ja luokanvalvojat yhteistyössä HaVu Ry:n kanssa | 2017-09-25 | toteutunut
|  | 7.-luokkalaiset TET-harjoittelussa: aamupäivä kiinteistöhuollon mukana, loppupäivä keittiöllä ja siistijöiden mukana | 7.-luokkalaiset, siistijät, keittiön henkilökunta, kiinteistönhuolto | syyskuu-marraskuu 2017 | toteutunut
|  | 9.-luokkalaiset istuttavat nimikkopuun koulun pihalle | oppilaskunta | kevät 2018
|  | Earth Hour -teemapäivä: aamunavaus ja valojen sammuttaminen | oppilaskunta, KeKe-koordinaattori, koulun henkilökunta | kevät 2018
|  | Metsäpäivä Raatosuolla | 8-luokkalaiset | 2017-10-09 | toteutunut
|  | Siivousiltapäivä ja keke-ryhmän päivänavaus | opettajat, oppilaat | 2018-05-18
| SPR:n nälkäpäivä | lipaskeräys kauppojen ovilla | oppilaskunta | 2017-09-15 | 12 oppilasta
KiVa-toiminta | Aloitetun toiminnan jatkuminen ja kehittäminen | KiVa-tunnit 7.- luokkalaisille | KiVa-koordinaattori, tukioppilaat | 30.8.2017 ja 9.10.2017, 2.1.2018 ja 19.3.2018
|  | Tukioppilaiden kouluttaminen Somerossa | Tukioppilaat ja tukioppilasohjaaja | 2017-08-24
|  | KiVa-tilannekartoituskysely oppilaille ja opettajille | KiVa-koordinaattori | toukokuu | edellisen vuoden tulokset esitellään henkilökunnalle 15.9.17
| Jakson vaihtumispäivän luento 2.1.2018 | Kaikille oppilaille | Luennoitsija Osava-hankkeen koordinaattori Minna Koirikivi | 2018-01-02
| Ymmärtää omien toimien vaikutus ympäristöön. | Tavoitteet näkyvät info -TV:ssä päivittäin. | Koko henkilökunta
Agenda 2030
Liikkuva koulu