OPS-työ etenee, suunnitelma kesäkuu 2015-elokuu 2016
OPS-ryhmät:

· työ valmiina 30.9.2015 mennessä, kommentointi pedanetissä 31.10.2015 asti.

· Kommenttien jälkeen työn viimeistely ja tallentaminen 31.12.2015 mennessä.

· ryhmä valmistautuu esittelemään oman työnsä ja sen tuotokset, eli Riihimäen kuntakohtaisen osuuden. 3h vesoiltapäivässä joko tammikuussa 2016, tai maaliskuussa 2016. 2/vesoiltapäivä.

Oppiainesisältötyö:

Työ alkaa 14.8. vesopäivässä Polarilla. Kerrotaan yleisesti miten työ alkaa ja etenee.

Anneli Rantamäki on oppiainesisältötyön vastuuhenkilö ja ryhmien ohjaaja.
· Oppiaineryhmät ovat:

1. fy-ke-bg-ympäristöoppi, 3-5 jäsentä

2. äidinkieli ja kirjallisuus 2-3 jäsentä

3. vieraat kielet 6 jäsentä (en-ru-sa-ve-ra)

4. matematiikka 2-3 jäsentä

5. uskonto & et 2-3 jäsentä

6. historia ja yhteiskuntaoppi 2-3 jäsentä

7. oppilaanohjaus 1-3 jäsentä

8. taito- ja taideaineet 8-10 jäsentä (mu, ku, kä, li, ko)

· Työ korvataan erikseen sovitulla tavalla

· Ryhmien työ, eli tavoitteiden pilkkominen vuosiluokkatasolle tulee olla valmiina 31.12.2015 mennessä.

· Kommentointi pedanetissä tammikuu 2016

· Kommenttien jälkeen työn viimeistely ja tallentaminen 31.3.2016 mennessä.

Vesokoulutukset 2015-2016:

14.8.15 (9-15)
Koko kaupungin yhteinen osuus klo 9-12. Ulkopuolinen vesokouluttaja!
1.10.2015 to (14-17)
3h veso: oppilashuolto, kolmiportainen tuki, kasvatuskeskustelut

20.1.2016  ke (15-18)
3h veso: arviointi ja laaja-alainen oppiminen

15.3.2016 ti (15-18)
3h veso: työtavat&oppimisympäristö ja hyvinvointi ja yhteistyö

Vesokoulutukset ovat pakollisia ja niiden pitopaikka on Pohjolanrinteen koulun Kuusisali.
Tämän aikataulutuksen mukaan valmista tulee:

· opstyöryhmät 31.12.2015 mennessä
· oppiainesisällöt 31.3.2016 mennessä

· opettajien koulutus 31.3.2016 mennessä

· lautakunnalle ops-iltakoulu huhtikuussa 2016

· lopullisen version muokkaus ja koonti 15.5.2016 mennessä.
· lautakunta käsittelee touko-kesäkuussa 2016

· otetaan käyttöön elokuussa 2016

