OPS 2016

Ohjausryhmän kokous

28.8.2015 klo 8.30-10.30

Sivitystoimenjohtajan työhuone

Kokousmuistio

- Vesopäivän 14.8.2015 palaute

Palaute luennosta oli erittäin positiivinen. Luennoitsija Juha Lahtinen osasi puhua sopivalla tavalla niin ops-työhön liittyen kuin opettajan työhön yleensä.

Veson sisältö herätti varmasti pohtimaan ops-muutosta ja sen vaikutusta omaan työhön.

Vesotilaisuudessa ruoka loppui kesken, eikä erityisruokavalioita ollut tarpeeksi huomioitu. Tämä pitää muistaa seuraavaa tilaisuutta suunnitellessa.

Teemakeskustelu ruokailun aikana jäi jokaisen koulun itse tehtäväksi. Tiedossa ei tällä hetkellä ole mitä kaikkea kouluissa ja opettajien kesken on puhuttu.

- Oppiainesisältötyön aloitus, aikataulu ja ongelmakohdat:

- 1.9.2015 Pohjolanrinteen salissa aloitustapahtuma.

Aloitustapahtuman vetää Eija Lohilahti. Esitys tavoitteista, aikatauluista ja työn yleisestä etenemisestä.

Tilaisuudessa jakaannutaan ryhmiin, jotka valitsevat oman ryhmänjohtajansa ja tekevät toimintasuunnitelman.

Ryhmät ovat:

      - Luonnontieteet: fy, ke, b,g, ymp

      - Äidinkieli ja kirjallisuus

      - Vieraat kielet en, ru, sa, ve, ra

      - Matematiikka

      - Uskonto, elämänkatsomustieto

      - Historia, yhteiskuntaoppi

      - Oppilaanohjaus

      - Taito- ja taideaineet, terveystieto.

Ryhmässä tulee olla edustus 1-9 –luokilta. Jos ryhmästä puuttuu jonkun oppiaineen edustaja kokonaan, sellainen tulee hankkia.

Aikataulu on tässä:

Ohjausryhmä keskusteli pitkään ryhmänvetäjien yhteyshenkilön nimeämisestä.

Kuka on ryhmien vetäjien yhteyshenkilö ja oppiainesisältötyön vastuuhenkilö?

Keskustelimme eri vaihtoehdoista ja tulimme siihen tulokseen, että Eija Lohilahti laatii tehtävänkuvan ja Virve Jämsén laittaa ilmoituksen tehtävästä avoimeen hakuun.

Työnkuvaus on tässä:

Työn tavoite:

Oppiaineet on kuvattu opetussuunnitelman perusteissa vuosiluokkakokonaisuuksittain.

Riihimäen kuntakohtaiseen ops:iin laaditaan kaikkien opetettavien aineiden tavoite- ja sisältökuvaukset vuosiluokittain.

Laajat perusperiaatteet, eli oppimiskäsitys, laaja-alainen osaaminen, oppimisympäristöt ja työtavat, oppimisen arvioinnin periaatteet sekä eriyttäminen ja oppimisen tuki on jo laadittu, niihin ei tarvitse välttämättä oppisisältötyössä puuttua.

Tärkeitä huomioita kaikille: siirtymävaiheet, vuosiluokkien tehtävät osana kokonaisuutta 1-9lk.

Työn toteuttaminen:

1.9.2015  muodostetaan oppiaineryhmät.

Jokaisella oppiaineella oltava edustus 1-9 –luokilta. Tarvittaessa kutsutaan lisää väkeä.

Työ korvataan.

Ryhmä valitsee puheenjohtajan.

Puheenjohtajat ja oppisisältötyön vastuuhenkilö vastaavat työn tuloksista.

Oppiainesisältötyön aikataulu:

Ryhmien työ, eli tavoitteiden pilkkominen vuosiluokkatasolle tulee olla valmiina 31.12.2015 mennessä.

Kommentointi pedanetissä tammikuu 2016

Kommenttien jälkeen työn viimeistely ja tallentaminen 31.3.2016 mennessä.

Vastuuhenkilön työnkuva:

- on oppiaineryhmien puheenjohtajien yhteyshenkilö

- pitää kerran kuussa palaverin puheenjohtajien kanssa, tilannekatsaus

- vastaa siitä, että työ pysyy aikataulussa

- vastaa siitä, että jokaisessa oppiaineryhmässä tuotetaan sisältöä 1-9 –kokonaisuutta ajatellen.

- vastaa siitä, että jokainen oppiaineryhmä miettii myös eheyttäviä aihekokonaisuuksia, monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

- toimii yhteistyössä ops-koordinaattorin kanssa

- työstä maksetaan korvaus joko opv-huojennuksena tai rahallisena korvauksena.

3.Veso-koulutus lukuvuonna 2015-2016

- 1.10. klo 14-17 oppilashuolto, kolmiportainen tuki, kasvatuskeskustelut

- 20.1. klo 15-18 arviointi ja laaja-alainen oppiminen

- 15.3. klo 15-18 työtavat&oppimisympäristöt ja hyvinvointi&yhteistyö

Käytiin läpi aikataulu. Ja tarkentavia vesojen sisältöön liittyviä kysymyksiä.

Keskusteltiin että ops-tasolla tulee kertoa myös se, miten kaupungin strategiat liittyvät ops-työhön.

4.Yleinen osa, luvut 1-3 paikallinen osuus.

Eija Lohilahti ja Virve Jämsen käyvät läpi lukujen 1-3 paikallisen osuuden. Se avataan kommenteille mahdollisimman pian.

5. Muut mahdolliset asiat.

Ops-prosessi tulee esitellä lautakunnalle. Eija Lohilahti laatii tilannekatsauksen kirjallisena (A4) ja kuvaa prosessin etenemisen.

Kutsutaan myös osallistumaan kaikkiin kolmeen vesopäivään.

27.10. ennen lautakunnan kokousta esitellään ops-työtä kaikille halukkaille.

Mietittiin missä vaiheessa tehdään lehtijuttu, yleisinfo, nettisivutiedote? Todettiin, että laaditaan lehdistötiedote suurelle yleisölle, jossa kerrotaan kommentointimahdollisuuksista. Toivotaan, että lehtijuttu ilmestyy 30.9.2015.

Huoltajia tiedotetaan kommentointimahdollisuuksista helmen kautta.

Anne Pullinen esitteli esiopetuksen ops-työn etenemistä.

Ryhmät toimivat samalla tyylillä esimiesvetoisesti kuin perusopetuksenkin puolella. Aikataulu on suunnilleen sama molemmissa ops-prosesseissa.

Työ on alkanut ja etenee suunnitellusti.

Valinnaisuus herätti keskustelua. Miten työ tehdään? Missä se päätetään? Miten työ valmistellaan?

6. Seuraava kokous on 5.10. Klo 12-13.30. Aiheina vesopalaute ja valinnaisaineiden tarjonta.