KEHITTÄMISPROJEKTIN SUUNNITELMA ja TOTEUTUS

Kehittämisprojektin aihe Ohjaus Tavoittaa

Projektin ajallinen kesto hanke käynnistyy tammikuu 2021 ja päätty kesäkuu 2022

Projektiorganisaatio ja resurssit - Projektin asettaja ja omistaja: Palvelualan Opisto Kuopio - Projektitiimi/vastuuhenkilöt: Heli Kärnä, Tommi Koljonen - Johtoryhmä: Heli Kärnä, Tommi Koljonen, Hanni-Mari Larronmaa, Eeva Dahlqvist - Muu henkilöstö ja resurssi: Taloushallinto Veera Hiltunen - Yhteistyökumppanit: Hankkeen koordinaattori on Suomen Diakonissa opisto, muut osatoteuttajat meidän lisäksi Seurakuntaopisto, Business College, Mercuria, Hevosopisto, Careeria, Perho, PSK-aikuisopisto, RaTeKo, Turun ammattiopiston säätiö. - Sidosryhmät: Millä tavoin ja kuinka paljon koulutuksen järjestäjän a) johtoa, b) henkilöstöä, c) opiskelijoita ja d) muita sidosryhmiä osallistetaan hankkeeseen?. a) johtoa; Ohjausryhmätoimintaa osallistuminen, laadunvarmistus kehittämistoimissa, yksi henkilö. b) henkilöstöä; Käytännön toimien kehittäminen ja toteuttaminen, kolme henkilöä: opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kehittämispäällikkö. c) opiskelijoita; Eri materiaalien ja mallien testauksen pilotointiryhmät, asiakasymmärrystä lisääviin työpajoihin osallistuminen. Arvio 20 henkilöä. muita sidosryhmiä; Eri materiaalien ja mallien testauksen pilotointiryhmät, asiakasymmärrystä lisääviin työpajoihin osallistuminen: alueen opinto-ohjaajat, työllisyyspalvelujen ja työelämän edustajat. Asiakasymmärryksen lisääminen ja asiantuntijuus: verkko- ja virtuaalimateriaalien asiantuntija, palvelumuotoilun fasilitaattori Asiantuntija mm. sähköisten materiaalien toteuttamiseen, lisäresurssi työpaikkaohjaajakoulutuksen sähköisen mallin rakentamiseen.

Lähtötilanteen kuvaus ja perustelut projektille Ohjauksen kehittämistarpeita tuo oppivelvollisuuden laajentaminen, opiskelijoiden kiinnittyminen, opiskelupolkujen eheyden ja lisääntyneen etäopiskelun tuomat haasteet. Haluamme lisätä ohjauksen ja opinto-ohjauksen saavutettavuutta kehittämällä prosesseja tasalaatuisimmiksi ja osallistavimmiksi huomioiden erilaiset oppijat mm. erityistä tukea tarvitsevat ja suomi toisena kielenä opiskelijat. Opiskelijoiden kiinnittymishaasteet opintoihin, yksilöllisten polkujen, työvaltaisuuden ja etäopetuksen lisääntyminen edellyttää uusia toimintatapoja ja monipuolisia välineitä HOKS-prosessiin ja uraohjaukseen. Tätä digiohjauksen kehittäminen tukee. Oppivelvollisuuden laajentaminen tuo kehittämistarpeita siirtymävaiheiden ohjaukseen mm. hakuajan ohjausyhteistyöhön ja tiedonsiirtoihin. Jälkiohjausvelvoite ammatillisessa koulutuksessa vaatii jatko-ohjauksen ja opintojen jälkeisen ohjauksen kehittämistä. Opettajuus on muuttunut ohjaavaksi opettajuudeksi ja edellyttää ohjausosaamisen kehittämistä.

Projektin päämäärä ja kehittämistavoitteet Hankkeen punaisena lankana on verkko-ohjaus, jossa testaamme välineitä, kehitämme digiohjauksen malleja ja prosesseja hyödyntäen aiempien hankkeiden tuloksia ja hankeverkoston kokemuksia. Kuvaamme digiopinto-ohjauksen osaksi opinto-ohjaajan työnkuvaa. Hankkeen kolme osa-aluetta ovat: 1)Hakuvaiheen ohjaus: Kehitämme hakijoille ja heidän verkostoilleen hakijoita aktivoivaa hakuneuvontaa ja -ohjausta verkkoon, huomioiden peruskoulun ja 2. asteen siirtymävaiheen kesäohjauksen 2)Opiskeluvaiheen ohjaus ja opinto-ohjaus: Kuvaamme ja kehitämme monikanavaista ohjausprosessia; näkökulmana on erityisesti verkko-ohjauksen mallintaminen ja siirtymäohjaus. Kehitämme digiohjausta opiskelijoiden yhteisöllisyyden luojana. 3)Ura- ja jatko-ohjaus: Systematisoimme työllistymiseen ja jatko-opintoihin ohjauksen prosessin osaksi HOKS:ia opintojen aikana ja tarvittaessa jälkeen. Teemme yhteistyötä korkea-asteen ja muiden ohjaustahojen kanssa. Kehitämme jatko-ohjausta opintojen jälkeiseen vaiheeseen.

Tavoitteet Yksilöi painopisteittäin a) hankkeen tavoitteet (vaikutukset - muutos, jota tavoitellaan), b) konkreettinen toiminta eli mitattava työ, teot, c) tulokset (tuotokset) ja d) seuranta eli miten hanketoimintaa ja tuotosten/tulosten saavuttamista seurataan ja arvioidaan suhteessa tavoitteisiin (mittarit, menetelmät).. Tavoite; Toiminta; Tulokset; Seuranta/mittarit. Nivelvaihe 1 hakuohjaus: Hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen ja digitaalisten välineiden käyttöotto ja hyödyntäminen; 1. Rakennamme hakijoille ja heitä ohjaaville tahoille heitä tukevia digitaalisia ohjausmenetelmiä 2. Kehitämme ohjausta valituiksi tulleille hakijoille/opiskelijoille välivaiheeseen ennen opintojen aloitusta vastuu:kehittämispäällikkö ja opo Totetus: 1. verkkomateriaalin tekeminen kevät-syksy 2021 2. Kevät 2021; 1. Toimiva ohjausmateriaali linkitettynä oppilaitoksen internet-sivuille. 2. Asiakaslähtöinen, sujuva, sitouttava esihoks vaihe. esihoks lomake priimukseen, joka siirtyy hoks-pohjaan opiskelijaksi ottamisen vaiheessa; 1. verkkomateriaali valmis kyllä/ei 2. esihoksien määrä ennen opintojen aloitusta.. Opiskeluvaihe: Opintojen aikaisen ohjauksen kehittäminen verkko- ohjausympäristöistä hyötyville ja siirtymävaiheiden ohjauksen kehittäminen; 1.Verkko-opinto-ohjauksen kehittäminen/ opinto-ohjaajan työnkuvaan. 2. verkko-ohjaus Ohjauksen kehittäminen, verkkovälitteinen ohjaus osaksi kaikkien ohjaajien työtä: •Hoks ohjaus verkossa •työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjaus ja erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan työpaikalla tapahtuva oppimisen ohjaaminen digitaalisesti •näytön arviointi/ osaamisen arviointi verkkovälitteisesti 3. Työpaikkaohjaajien koulutusmateriaalin tekeminen verkkoon Vastuu: 1. Opo, 2. Opo ja apulaisrehtori, 3. rehtori Toteutus: 1. syksy 2021-kevät 2022 2. kevät 2021 3. Kevätt 2021; 1. Opintojen aikainen verkko-ohjausmateriaali. Opinto-ohjaajan työnkuvassa määritelty avoin verkko-ohjauspalvelu, tehty digitaalinen opo-kanava, sähköinen opinto-opas. 2. Hoks ohjaus verkkomateriaali, ohjaus toteutettavissa verkossa. Työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjaus-prosessi toteutettavissa kokonaan verkossa. Kehitetty Näytön arviointi/osaamisen arviointia verkossa. 3. Työpaikkaohjaajien koulutusmateriaali tehty verkoon; 1. opo-kanava rakennettu, hyödynnettävissä oppimisympäristöstä riippumatta, sähköinen opinto-opas tehty 2. materiaalit valmiita, testattu verkko-ohjaus otettu käyttöön, prosessit päivitetty Testattu verkossa tehtävä arviointi. Nivelvaihe 2 jatko-ohjaus: Ura- ja työllistymiseen ohjaus sekä jatko- ohjauksen kehittäminen; Kehitämme opintojen aikaista uraohjausta työllistymisen ohjausprosessiin ja verkko-ohjausta tukemaan työelämään siirtymisen vaihetta. Vastuu: opo Toteutus: kevät 2022; Opiskelijoiden uravalinnat ovat selkeytyneet. Opiskelijan opintojen jälkeisen tilanteen selvittäminen ja ohjaus systematisoitu.; Rakennettu yhteistyömalli ja prosessi loppuvaiheen ohjaukseen eri toimijoiden kanssa Työllistyneiden/jatko-opintoihin siirtyneiden määrä.

Hankeen kohderyhmät Hakijat, opiskelijat, valmistuvat: kaikki, mutta varsinkin erityistä tukea tarvitsevat ja suomea toisena kielenä puhuvat hakijat ja opiskelijat, siirtymäohjausta tarvitsevat. Ohjaava henkilöstö oppilaitoksessa: opinto-ohjaajat, muu ohjaushenkilöstö Työelämän ohjaavat tahot

Projektin tehtävät, työmenetelmät, toimintatavat -sovitaan työpajat heti, työpajoja riittävän usein

Projektin tiedottaminen ja viestintä - Organisaation sisäinen - opiskelijat - opettajat ja muu henkilöstö - johtokunta - Ulkoinen - Opiskelijoiden kotiväki? - työssäoppimispaikat? - muut sidosryhmät - muu tiedottaminen

| Projektin kustannusarvio ja budjetti TALOUSARVIO. MENOT. Yhteishankkeen koordinaatiomenot yhteensä. Henkilöstömenot. Aineet, tarvikkeet ja tavarat. Laitehankinnat. Palvelut. Vuokrat. Matkamenot. Muut menot. KUSTANNUKSET YHTEENSÄ. TULOT. Hankkeesta saadut tulot. HANKKEEN MUU RAHOITUS. EU-rahoitus. Muu julkinen rahoitus. Yksityinen rahoitus. MUU RAHOITUS YHTEENSÄ. Rahoitettavaa jää yhteensä. Opetushallitukselta haettava rahoitus. Opetushallitukselta haettava rahoitus 75 %. Omarahoitus 25 %. YHTEENSÄ. | 28125. 5000. 1000. 100. 34225. 34225. 0. 34225. 25669. 8556. 34225. |
| --- | --- |

| Riskit | Toimenpiteet sen pienentämiseksi |
| --- | --- |
| Projektitiimin palaverit - Projektitiimin palavereista tehdään muistot, puheenjohtaja Hanni-Mari, sihteereinä vuorotellen muut osallistujat - tarkempi aikataulu katso liite |  |
| Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa - Projektirahoitusta on haettu yhdessä HDO:n ympärille kootussa verkostossa. (katso yllä) |  |
| Koko hankeverkoston teemapalaverit: kevät 2021: huhtikuu syksy 2021 kevät 2022 |  |
| Väliarviointi Maksatushakemusten jättämisen yhteydessä (katso sdo:n kalvot) |  |
| Loppuarviointi |  |

# Lähteet

# Liitteet (lopputuotokset)

HUOM! Loppuraportti syntyy projektisuunnitelmapohjaan: otsikointi ja sanamuodot muutetaan, palaverit ja arvioinnit dokumentoidaan, kirjataan poikkeamat suunnitelmaan sekä projektin väli- ja loppuarviointi.

# KOKOUSSUUNNITELMA

| Kokouksen nimi | tavoite ja tehtävä | osanottajat | aikataulu |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektin valmistelu- ja suunnittelupalaveri | alustava suunnitelma projektin toteuttamiselle |  | syksy 2020 |
| Hankealoituskokous HDO |  | kaikki hankkeeseen osallisuvat toimijat | 22.1.2021 |
| Toteuttamisen aloituspalaveri | työnjako, aikataulu suunnitelman täsmennys | kehitystiimi | 4.2.2021 klo 9.00 |
| Työpalaveri | 1 krt./viikko/maanantaisin? 1 krt./kk | hanketoimijat kehitystiimi | 1.3.2021 29.3.2021 3.5.2021 |
| väliarviointi 1 | Arviointi: -Onko projekti edennyt suunnitelman mukaisesti (vrt.suunnitelma) -mikä on mennyt hyvin, mikä on ollut haasteellista -riittävätkö resurssit -tarvitseeko projektin toimintaa muuttaa -onko palavereja riittävästi -onko tukea ja ohjausta riittävästi -toimiiko tiedotus -tarvitseeko yhteistyötä eri tahojen kanssa lisätä -onko projektin riskit toteutuneet -pysytäänkö budjetissa | kehitystiimi | 15.6.2021 klo 9-12 Sovitaan syksyn palaveriajat |
| Työpalaveri | Syksy 2021 |  |  |
|  | aineiston arviointi, selkeys ymmärrettävyys |  |  |
| väliarviointi 2 | kuten arviointi 1 mitä muuta | kehitystiimi | Joulukuu 2021 |
| pilotointien käynnistämisen palaveri | syksyn toiminnan |  |  |
| Työpalaveri kevät 2022 | johtopäätökset opiskelija ja henkilöstökyselystä, arviointi käynnistämisen onnistumisesta |  |  |
| projektin lopettaminen | arviointipalaveri |  | Kesäkuu 2022 |

Seurantasuunnitelma

| kohde | mittari | menetelmä | aikataulu |
| --- | --- | --- | --- |
| toiminnan onnistuminen toiminnalliset tulokset tarkoituksenmukaisuus laatu | -aikataulussa pysyminen |  |  |
| tehokkuus | resurssi-tuotokset |  |  |
| Toiminnan tulokset |  |  |  |
| Tuloksellisuus vaikutukset |  | itsearviointi |  |
| pysyvyys (jälkiarviointi) |  | analyysi |  |

Tiedotussuunnitelma

| Kohderyhmä | Mitä viestitään | Miten viestitään | Milloin viestitään | kuka viestii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oppilaitoksen johtokunta | projektin esittely, raportointi | johtokunnan kokouksissa kirjallinen ja suullinen esittely | projektin alussa ja lopussa | H-ML |
| henkilöstö | projektin esittely, projektin eteneminen, ohjeistus | Henkilöstöko-koukset | alussa, projektin aikana, loppupuolella | Heli ja Tommi |
| Opiskelijat |  | opiskelijakunta | Projektin alussa, aikana projektin lopussa | Heli |
| yhteistyökumppanit | ? |  |  |  |
| muuta huom. .markkinointimahdollisuus | Internetsivuille |  |  |  |