Kortepohjan päiväkotikoulun kehittämisryhmä

14.1.2020 klo 14.30-16

Kortepohjan koulu, 3a luokka

osallistujat:

Päivi Liimatainen, Kortepohjan koulun rehtori (pj.&siht.)

Timo Korhonen, Kortesuon ja Kortepohjan päiväkotien johtaja

Saija Pulkkinen, Kortepohjan koulun varajohtaja

Ida Peri, Kortepohjan koulu, luo

Erkka Pekkarinen, Kortepohjan koulu, eo

Leena Vehkamäki, Kortepohjan pk:n varajohtaja

Ulla Iso-Ahola, Kortesuon pk:n varajohtaja

Terhi Vatjus, Kortesuon pk,veo

Hannele Anetjärvi-Villanen, Kortepohjan pk, veo

Pirjo Aalio, Kortepohjan pk, lto

Jaana Hård-Valkonen, Kortesuon pk, lto

Jukka Jääskelä, Kortepohjan pk, lastenhoitaja

Minna Minkkinen, Kortepohjan koulu, KoVa

Virve Kilpeläinen, Kortepohjan koulu, kko

Henna Impola, Torppis ry, aamu-ja iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja

Risto Kähkönen, nuorisopalvelut

Mielikki Matilainen, Kortepohjan kirjaston johtaja

Seija Laitinen-Kuisma, kirjastotoimen johtaja

Ella Jääskeläinen, Kortepohjan koulun oppilashuolto, terveyenhoitaja

Tuula Tuominen, osastonhoitaja, kouluterveydenhuolto

Sirkku Duruji, vanhempaintoimikunta KOVAN Kortepohjan vanhempien sihteeri

Anna Vuorenmaa, vanhempaintoimikunta KOVA

Heidi Malinen, vanhempaintoimikunta KOVA

Leena Rinneaho, palvelupäällikkö lasten ja nuorten ruokailu

Esa Naukkarinen/Mikko Pajunen, liikuntapalvelut

Kaisa Jokinen, Tilapalvelu, hankearkkitehti

Tanja Räty, kehittämis- ja palveluyksikkö, suunnittelija

Jari Poikolainen, sivistyksen toimiala, työsuojeluvaltuutettu

Klaus Järvinen, Jyväskylän Kansalaisopisto

Tiina Tuukkanen, perhekeskustyöntekijä

Hannele Virenius, neuvolat, koulu – ja opiskelijaterveydenhuolto

- Lähiliikuntapuiston suunnitelmien eteneminen (Esa Naukkarinen)

Lähiliikuntapaikan suunnitelmaluonnos nro 1 on käsitelty työpalaverissa 8.1., johon osallistuivat Esa Naukkarisen ja Mikko Pajusen lisäksi koulun edustajat (rehtori, opettaja, kko, 3 oppilasta), päiväkotien edustajat (päiväkodin johtaja, liikuntavastuuhlö:t), vihersuunnittelija ja hankearkkitehti.  Palaverissa käytiin suunnitelmaa läpi ideoiden ja toiminnallisuutta pohtien. Päätettiin ehdottaa, että pumptrack rata siirrettäisiin kokonaan lähiliikunta-alueen puolelle, ja koulun pihasta sinne johtaisi asfaltoitu kulkuväylä, jolloin olisi helppoa siirtyä välituntisinkin käyttämään rataa. Vihersuunnittelija laatii tästä palaverista tarkemman muistion. Tämän jälkeen on ollut projektipäällikkö Väinö Tuonosen koolle kutsuma suunnittelukokous 15.1., johon osallistuivat Päivi, Timo, Esa, Mikko ja Kaisa sekä arkkitehti Antti Karsikas. Tässä palaverissa hyväksyttiin ehdotus pumptrackin siirtymisestä ja tarkennettiin mm. kentän lähelle sijoittuvat pukukoppi/varasto/huoltorakennuksen asioita.

Päätettiin myös tarjota asukkaille mahdollisuuksia kommentoida lähiliikuntapaikkasuunnitelmaa. Suunnittelija Tanja Räty kartoittaa alueen asukkaiden mahdollisia kommentointimahdollisuuksia ja tekee nettisivuille sähköisen kommentointi alustaan. Kirjastonjohtaja Mielikki Matilainen toivotti lähiliikuntapaikkaa kuvaavan kuvasuurennoksen tervetulleeksi kirjastoon. Suurennokseen asiakkaat voivat liimalapuilla kertoilla ajatuksiaan. Kuvasuurennos dokumentoidaan päivittäin kameralla kuvaten. Kirjaston jälkeen sama kuvasuurennos on mahdollisus siirtää kommentoitavaksi toiseen kohteeseen Kortepohjassa Tanjan selvittelyjen perusteella.

Valmiina edellä esitellyt työvaiheet pitää olla seuraavaan kehittämisryhmän kokoukseen 18.2. mennessä.

Kehittämisryhmän kokouksessa päätettiin, että paneudutaan nyt tarkemmin päiväkotikoulun pihan telineisiin. Työrukkastiimit päiväkodeissa ja koulussa tutkivat arkkitehdin toimittamia telineluetteloita lasten syksyn MONOviikoilla tekemiin ehdotuksiin pohjaten sekä syventyvät tarkastelemaan käytettävyys ja turvallisuus asioita arjen käyttäjien silmin. Tämän jälkeen järjestetään yhteinen työrupeama (10.2. 3h), jossa nämä henkilöt sekä liikuntapalveluiden edustajat koostavat yhteenvedon pohdinnoista. Tähän työskentely sessioon kutsutaan myös telineitä toimittavan yhtiön edustaja esittelemään uusimpia tuotteita, mikäli aikataulut saadaan sovitelluiksi. Työskentelyn tuloksia pyydetään vielä oppilaskuntaa ja vanhempaintoimikuntaa tarkastelemaan kokouksissaan.

- Taidehankinnat  - mitä kuuluu taiteilija”kilpailutukseen”? (Kaisa Jokinen)

Taiteilijat ovat toimittaneet luonnokset päiväkotikouluun suunnittelemistaan teoksista. Luonnoksissa teemat liikkuivat vahvasti luonnossa. Seuraavaksi taidetoimikunta lausuu ja arkkitehdilläkin on sanansa sanottavana. Myös kehittämisryhmä voi kertoa mielipiteitään ja tämän jälkeen valitaan taiteilija/taiteilijat. Jäämme kuulolle, seuraavassa kokouksessa olemme jo viisaampia tämän asian suhteen.

- Päiväkotikoulun suunnittelutyön kuulumiset

Päiväkotikoulun lattiamateriaali suunnitelmat ovat valmistuneet: pääsin taloon tulee massalattiaa, pieniin sateliittitiloihin (ryhmätiloihin ja neuvotteluhuoneeseen) tekstiilipintainen lattia, liikuntasaliin ja yhteiskäyttötilaan niihin sopiva pinta ja käsityön kovienmateriaalien oppimismaailmaan ”kolikkomatto”.

Sähkösuunnittelu on valmistumassa, ja sähköisen toimintaympäristön tarkistusta varten asian tiimoilta palaveeraavat Päivi ja Timo sivistyksen tvt-asiantuntijoiden kanssa.

Sisustussuunnitteluryhmä tekee 4.2. toiminnankuvaukset (kriteeristö kilpailutukseen) yhdestä päiväkodin oppimismaailmasta, esi- ja alkuopetuksen sekä 3-5 luokkien oppimismaailmasta, henkilökunnan huoneesta ja ruokasalista.

- Muut asiat

Seuraava kokous:

18.2. klo 14.30-16 Kortepohjan päiväkoti (Isännäntie 3, 40740 Jyväskylä)