OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

| Kokousaika | torstai 05.05.2011klo 12.00 |
| --- | --- |
| Kokouspaikka | Jyväskylän yliopisto, Lea Pulkkisen seminaaritila B433.1 |

Käsiteltävät asiat

Kokouksen  avaus

HANKKEEN TAPAHTUMAT TÄHÄN SAAKKA

KEVÄÄN TOIMINTA

SYKSYN TOIMINTA

HANKKEEN TALOUSTILANNE

SEURAAVA OHJAUSRYHMÄN KOKOUSAJANKOHTA

muut mahdolliset asiat

Jakelu: Hankasalmen kunta, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki, jämsän kaupunki, Laukaan kunta, muuramen kunta, petäjäveden kunta, äänekosken kaupunki

OSALLISTUJAT:

Toini Kemppainen	rehtori		Hankasalmen lukio

Osmo Polas	rehtori/siv.toim.johtaja, vpj. Petäjäveden kunta

Juha Tolonen	Koulutoimenjohtaja	Laukaan kunta

Anna Linnakylä	projektitutkija	Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

Petri Lounaskorpi	projektiasiantuntija	Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

Lauri Pirkkalainen	koordinaattori	Oppimispelit ja virtuaaliset ymp. –hanke

9 §  KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Osmo Polas avasi kokouksen klo 12:02

10 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koordinaattorin ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

11 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Koordinaattorin ehdotus:

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

12 §  HANKKEEN TAPAHTUMAT TÄHÄN SAAKKA

Koordinaattorin ehdotus:

Käydään läpi tehtyjä toimenpiteitä.

Anna Linnakylä esitteli hankkeen tutkimuspuolta ja näkyvyyttä verkossa.

Hankkeen tutkimustavoitteet ovat seuraavat:

- Olemassa olevien oppimispelien ja virtuaalimaailmojen kartoittaminen

- Tutkimusperustaisen ja opetussuunnitelmapohjaisen laatukriteeristön rakentaminen

- Oppimispelien ja virtuaaliympäristöjen arviointi laatukriteeristön perusteella

- Oppimispeleihin ja virtuaaliympäristöjen käyttöön liittyvien hyvien käytänteiden analysointi

Koordinointihankkeiden yhteinen tutkijatapaaminen pidettiin Jyväskylän Agoralla tiistaina 29.3. Tapaamisessa sovittiin että koordinointihankkeet toteuttavat yhteisen opettajakyselyn, joka on tarkoitus laittaa levitykseen elo-syyskuussa 2011.

Petri Lounaskorpi esitteli hankkeen tapahtumia tähän asti ja suunnitelmia tulevaisuudelle.

HANKKEEN TAPAHTUMAT TÄHÄN SAAKKA

- Projektin henkilöstö

Tutkija Anna Linnakylä

Projektiasiantuntija Petri Lounaskorpi

- Projektien koordinointi ja tutustuminen

Sotungin lukiolla käyty tutustumassa 4.2.

SL-OPPI –hankkeeseen käyty tutustumassa Lappeenrannassa 31.3.

- Projektin kotisivut ja niiden toimintaidea

- Projektin tutkimus

Projektin oma tutkimus

Koordinaatiohankkeiden yhteinen tutkimusnäkemys

Pilotit ja mallit

LOPPUKEVÄÄN 2011 TOIMINTA

- Webinaarit

12.5. Second Lifen opetuskäyttö

19.5. Pelit ja simulaatiot

- Tietoiskut

Verkoston koulut, vielä ennen Suvivirttä?

- Projektien koordinointi ja tutustuminen

Kauniainen

- Kv. seminaarien paperit

Online Educa Berliinissä, BETT-messut Lontoossa,

- Suunnitelmat

Koulutussuunnitelma syksyksi

SYKSYN 2011 TOIMINTA

- LÖYTÖRETKI TOISEEN MAAILMAAN – SEMINAARI

to – pe 1. – 2.9.2011

- Vertaiskoulutukset

Täsmäkoulutukset verkostoon

Osana Osaavaa

- Open kortit

Ohjeita piloteista ja Löytöretkestä

- Koulutusmessujen työpajat

24.9. Laukaa, Vihtavuoren koulu

24.9. Äänekoski, Äänekosken koulukeskus

1.10. Petäjävesi, Auditorio Miilu

1.10. Jämsä, Vitikkalan koulu

Hanke edistyy asetettujen aikataulujen mukaisesti.

13 §  KEVÄÄN 2011 TOIMINTA

Koordinaattorin ehdotus:

Keskustellaan  kevään toiminnasta.

Päätös:

Lukioverkoston opettajat voivat kutsua projektitutkija Anna Linnakylän ja koulusihteeri Jari Hakalan pitämään Second Life-koulutusta kouluihinsa. Koulutukseen voivat osallistua kaikki SL-asioista kiinnostuneet opettajat ja oppilaat.  Anna Linnakylä tarjoaa koulutusmahdollisuutta lukioverkoston kouluille vielä tämän kevään aikana.

14 §  SYKSYN 2011 TOIMINTA

Koordinaattorin ehdotus:

Suunnitellaan syksyn toimintaa.

Päätös:

Löytöretki toiseen maailmaan -seminaari pidetään Konnevedellä to-pe 1.-2.9.2011. Tarkoituksena on järjestää käytännönläheinen työseminaari, jossa opettajat opettavat opettajia. Tilaisuus on avoin kaikille Second Lifen opetuskäytöstä kiinnostuneille peruskoulun ja lukion opettajille. 100 ensimäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan tapahtumaan.

Keskiviikkona 31.8. Konnevedellä järjestetään ammatillisen puolen virtuaaliopetukseen keskittyvä seminaari. Seminaareista lisätään tietoa ja ilmoittautumiskanta OVI-hankkeen nettisivuille.

Sekä Osaava-hankkeessa, että OVI-hankkeessa tullaan tarjoamaan täsmäkoulutusta lukioverkostolle. OVI-hankkeen koulutukset tulevat keskittymään Second Lifen ja pelien hyödyntämiseen opetuksessa.

Syksyllä OVI-hanke osallistuu myös Kelpo-Koulutusmessuille pitämällä tunnin mittaiset työpajat opettajille.

Koulutusmessujen aikataulut ovat seuraavat:

24.9. Laukaa, Vihtavuoren koulu

24.9. Äänekoski, Äänekosken koulukeskus

1.10. Petäjävesi, Auditorio Miilu

1.10. Jämsä, Vitikkalan koulu

15 §  HANKKEEN TALOUSTILANNE

Koordinaattorin ehdotus:

Käydään läpi hankkeen talousasioita.

Tähän mennessä hankkeessa on käytetty noin 13% kokonaissummasta. Rahoja on käytetty säästellen ja turhia kuluja on karsittu pois.

Syksyllä hankkeeseen rekrytoidaan uusi työntekijä, jolla toivotaan olevan pedagogista näkemystä ja kokemusta.

Hankkeeseen materiaaleja (opettajan ideakortit) tuottaneille opettajille tullaan maksamaan pieni palkkio.

Hankkeeseen tullaan hakemaan lisärahoitusta.

16 §  SEURAAVAN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Koordinaattorin ehdotus:

Sovitaan seuraava kokousaika ja -paikka.

Päätös:

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään ti 27.9.

Webli-kokous klo 13:00 osoitteessa www.peda.net/polku/ovi

17 §  MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita asioista ei ollut.

18 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kokouksen puheenjohtaja Osmo Polas päätti kokouksen klo 14:40.

Kokouksen vakuudeksi

Anna Linnakylä

Anna Linnakylä

Kokouksen sihteeri