RIIHIMÄEN OPS-TYÖN AIKATAULU

| TYÖRYHMÄ | 2015 Kesä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | 2016 Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPS-ohjausryhmä | 5.6. kokous 10.30-15.30 9.6. reksien koulutus 9-15 12.6. 10-14 ohjausryhmän kokous |  |  |  |  |  |  |  |  | OPS-iltakoulu lauta- kunnalle. | Työ valmis 15.5.2016 OPS lautakunnalle |
| Laaja-alaiset oppimis- kokonaisuudet (Hämäläinen, Ojaniemi) |  |  | Työ valmis kommentointiin pedanetissä 30.9.15 | Kommentointi pedanetissä 30.10.15 mennessä | Työn viimeistely kommenttien pohjalta | Ops-työ valmis pedanetissä 31.12.15. |  |  |  |  |  |
| Arviointi (Härönen, Sandberg) |  |  | Työ valmis kommentointiin pedanetissä 30.9.15 | Kommentointi pedanetissä 30.10.15 mennessä | Työn viimeistely kommenttien pohjalta | Ops-työ valmis pedanetissä 31.12.15. |  |  |  |  |  |
| Oppimisympäristöt, työtavat (Aaltonen, Mutta) |  |  | Työ valmis kommentointiin pedanetissä 30.9.15 | Kommentointi pedanetissä 30.10.15 mennessä | Työn viimeistely kommenttien pohjalta | Ops-työ valmis pedanetissä 31.12.15. |  |  |  |  |  |
| TYÖRYHMÄ | 2015 Kesä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | 2016 Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko |
| Hyvinvointi ja yhteistyö (Jalonen, Kiiskinen) |  |  | Työ valmis kommentointiin pedanetissä 30.9.15 | Kommentointi pedanetissä 30.10.15 mennessä | Työn viimeistely kommenttien pohjalta | Ops-työ valmis pedanetissä 31.12.15. |  |  |  |  |  |
| Oppilashuolto ja oppimisen tukeminen (Koistinen, Koistinen) |  |  | Työ valmis kommentointiin pedanetissä 30.9.15 | Kommentointi pedanetissä 30.10.15 mennessä | Työn viimeistely kommenttien pohjalta | Ops-työ valmis pedanetissä 31.12.15. |  |  |  |  |  |
| Perusopetuksen opettajat | Koulujen vesopäivän tuotokset valmiina 4.6. pedanetissä. | 14.8.15 koko kaupungin veso klo 9-11 -hyvinvointi oppiainesisältötyön aloitus |  | 1.10.15 3h veso: oppilashuolto ja kolmiportainen tuki |  |  | 21.1.16 3h veso: arviointi, laaja-alainen |  | 15.3. 16 3h veso: työtavat ja oppimisympäristöt |  |  |
| Oppiainesisältö- työryhmät |  | 14.8. työn aloitus | Tiedotustilaisuus ilmoittautuneille ja halukkaille. Työryhmien muodostaminen. |  |  | Tavoitteet valmiina: tavoitteet pilkottu vuosiluokkatasolle 31.12.15 | Tavoitteiden kommentointi pedanetissä. |  | Työn viimeistely ja tallentaminen 31.3.15 mennessä |  |  |