OPS-työ etenee, suunnitelma kesäkuu 2015-elokuu 2016

OPS-ryhmät:

- työ valmiina 30.9.2015 mennessä, kommentointi pedanetissä 31.10.2015 asti.

- Kommenttien jälkeen työn viimeistely ja tallentaminen 31.12.2015 mennessä.

- ryhmä valmistautuu esittelemään oman työnsä ja sen tuotokset, eli Riihimäen kuntakohtaisen osuuden. 3h vesoiltapäivässä joko tammikuussa 2016, tai maaliskuussa 2016. 2/vesoiltapäivä.

Oppiainesisältötyö:

Työ alkaa 14.8. vesopäivässä Polarilla. Kerrotaan yleisesti miten työ alkaa ja etenee.

Anneli Rantamäki on oppiainesisältötyön vastuuhenkilö ja ryhmien ohjaaja.

- Oppiaineryhmät ovat:

- fy-ke-bg-ympäristöoppi, 3-5 jäsentä

- äidinkieli ja kirjallisuus 2-3 jäsentä

- vieraat kielet 6 jäsentä (en-ru-sa-ve-ra)

- matematiikka 2-3 jäsentä

- uskonto & et 2-3 jäsentä

- historia ja yhteiskuntaoppi 2-3 jäsentä

- oppilaanohjaus 1-3 jäsentä

- taito- ja taideaineet 8-10 jäsentä (mu, ku, kä, li, ko)

- Työ korvataan erikseen sovitulla tavalla

- Ryhmien työ, eli tavoitteiden pilkkominen vuosiluokkatasolle tulee olla valmiina 31.12.2015 mennessä.

- Kommentointi pedanetissä tammikuu 2016

- Kommenttien jälkeen työn viimeistely ja tallentaminen 31.3.2016 mennessä.

Vesokoulutukset 2015-2016:

14.8.15 (9-15)	Koko kaupungin yhteinen osuus klo 9-12. Ulkopuolinen vesokouluttaja!

1.10.2015 to (14-17)	3h veso: oppilashuolto, kolmiportainen tuki, kasvatuskeskustelut

20.1.2016  ke (15-18)	3h veso: arviointi ja laaja-alainen oppiminen

15.3.2016 ti (15-18)	3h veso: työtavat&oppimisympäristö ja hyvinvointi ja yhteistyö

Vesokoulutukset ovat pakollisia ja niiden pitopaikka on Pohjolanrinteen koulun Kuusisali.

Tämän aikataulutuksen mukaan valmista tulee:

- opstyöryhmät 31.12.2015 mennessä

- oppiainesisällöt 31.3.2016 mennessä

- opettajien koulutus 31.3.2016 mennessä

- lautakunnalle ops-iltakoulu huhtikuussa 2016

- lopullisen version muokkaus ja koonti 15.5.2016 mennessä.

- lautakunta käsittelee touko-kesäkuussa 2016

- otetaan käyttöön elokuussa 2016