MUISTIO

ESIOPS-YDINRYHMÄN KOKOUS

Aika  ja paikka :	25.6.15 klo 14 – 16, kasvatus- ja opetusvirasto

Läsnä:	Päivi Tiesmaa, Virpi Kaukkila, Jaana Ahvenjärvi, Eeva Koskinen (pj.) ja Sari Ågren (siht.)

- Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

ESIOPS-koordinaattoreiksi valittiin Eeva Koskinen ja Sari Ågren, jotka vastasivat nyt ja vastaavat jatkossa myös ydinryhmän kokousten organisoinnista, puheenjohtajuudesta ja kokousasioiden kirjaamisesta.  Puheenjohtaja avasi kokouksen.

- ESIOPS-prosessin suunnitelma, työskentelyn organisointi ja aikataulutus

Käsiteltiin työsuunnitelma ja aikataulu opetussuunnitelman etenemiseen liittyen.  Työskentely päätettiin organisoida erilaisille ryhmille: Ydinryhmälle, vastuuryhmille ja ideariihille. Liitteenä tässä muistiossa on ESIOPS-työskentelyä kuvaava aikataulu ja työsuunnitelma.

- Työskentelyn resursointi ja korvauskäytännöt

Ideariihien työskentely päätettiin tapahtuvan työajalla, joten se ei ole erikseen korvattavaa toimintaa. Vastuuryhmissä mukana oleville työajan ylittävästä osuudesta sovittiin korvaus joko rahallisesti tai vapaana. Eeva Koskinen arvioi vastuuryhmien työaikoja sekä vastuuryhmien vetäjille että ryhmän jäsenille, jonka mukaan päätetään korvauksesta. Ydinryhmäläiset kirjaavat ESIOPS-prosessiin käyttämänsä työajan ylös. Päivi Tiesmaa neuvottelee tehdystä työstä korvauksen kasvatus- ja opetusjohtajan kanssa.

Yhteistyökumppaneiden osallistuminen ESIOPS-työhön tapahtuu heidän omalla työajallaan ja ”kustannuksellaan”.

- ESIOPSin luvun 1 tarkastelu

Käytiin lyhyesti luvun 1 rakenne läpi ja sovittiin, että se jatkojalostuu ydinryhmän työskentelyn puitteissa ESIOPS-prosessin aikana. Suunnitelma päätettiin rakentaa Pedanetin opetussuunnitelmapohjaan, jonne myös perusopetuksen opetussuunnitelma tehdään.  ESIOPS-työskentelyä voivat kaikki kiinnostuneet seurata netissä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuuria koskevalla sivustolla osoitteessa https://peda.net/rauma/ejptk/eos. Sivustolle liitetään ydinryhmän muistiot ja muut työskentelyä koskevat olennaiset dokumentit. Siellä on myös kommentointimahdollisuus.

- Elokuun esiopetuksen opetussuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden alustava suunnittelu

Sovittiin, että infotilaisuus pidetään maanantaina 31.8.15 klo 13 – 15 Posellissa. Päivi Tiesmaa laittaa kutsut esiopettajille, esimiehille ja yksityisille esiopetuksen järjestäjille. Lisäksi kutsut laitetaan myös sosiaali- ja terveystoimeen sekä perusopetukseen, jotta he voivat lähettää haluamansa edustajat tilaisuuteen.

Tilaisuuden rakenteesta sovittiin seuraavaa: Päivi Tiesmaa toivottaa tervetulleeksi. Tilaisuus aloitetaan pienellä osallistavalla ohjelmanumerolla sekä tarjoilulla. Tiedotusosuudessa Jaana Ahvenjärvi, Virpi Kaukkila ja Sari Ågren esittävät lyhyet näkökulmat opetussuunnitelman perusteisiin, jonka jälkeen Eeva Koskinen ja Sari Ågren esittelevät ESIOPS-prosessisuunnitelmaa. Lopuksi Eeva Koskinen jakaa ennakkotehtävän esiopettajille. Infotilaisuuden yhteydessä annetaan myös toimeksianto vastuuryhmien jäsenien ja vetäjien valitsemiseksi alueellisesti. Tilaisuus päätetään pienellä ohjelmanumerolla.

- Muut asiat

Päätettiin tilata Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet – kirjoja kaikkiin esiopetusyksiköihin, kaikille esiopetuksen esimiehille sekä ydinryhmän jäsenille.

Sovitaan myös, että Sari Ågren selvittää, mistä löytyisi tai mihin olisi mahdollisuus perustaa keskustelualusta ydinryhmän työskentelyn tueksi.

Sari Ågren on laatinut ohjeen esiopetusyksiköille lasten ja huoltajien osallistamiseksi ESIOPS-työhön. Sovittiin, että se lähetetään yksiköihin pikapuoliin tiedoksi syksyn työskentelyn suunnittelemista varten. Se tulee myös liitteeksi tähän muistioon.

- Ydinryhmän kokoukset syksyllä

Sovittiin ydinryhmän kokoukset syksyn 2015 osalta pidettäviksi seuraavina ajankohtina: 11.8. klo 12 – 16

9.9. klo 12 – 16

8.10. klo 12 – 16

4.11. klo 12 – 16

7.12. klo 13 – 16

- Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05