EOPS2016-Rauma

Hankesuunnitelma

## Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	1

2

1.	Rauman esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessiin osallistuvat  1) lapset 2) vanhemmat 3) henkilöstö 4) yhteistyökumppanit	2

2.	Prosessi pähkinänkuoressa	3

3.	Ryhmien työskentely	4

Ydinryhmä	4

Ideariihi	4

Kehittämisryhmä	4

Monialainen ryhmä	5

Kehittäjälastentarhanopettajat	5

4.	Työsuunnitelma	5

5.	Vanhempien ja lasten osallistaminen	7

## Rauman esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessiin osallistuvat  1) lapset 2) vanhemmat 3) henkilöstö 4) yhteistyökumppanit

Opetushallitus on päättänyt 22.12.2014 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Päätös kumoaa v. 2010 ja v.2014 annetut määräykset. Päätös edellyttää esiopetuksen järjestäjiltä paikallisen opetussuunnitelman muuttamista. Esiopetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma noudattaen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014-asiakirjan määräyksiä. Opetussuunnitelman tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2016.

Raumalla esiopetuksen opetussuunnitelmatyö tulee etenemään nelivaiheisena prosessina. Työote on opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osallistava. Työskentelyssä ovat mukana esiopetuksen toimijoiden lisäksi esiopetusryhmien lapset vanhempineen sekä esiopetuksen yhteistyötahot. Tavoitteena on saada aikaan luova ja innostava työskentelyprosessi, jonka tuloksena on 1.8.2016 käyttöön otettava esiopetuksen opetussuunnitelma. Tavoitteena on myös, että prosessin aikana esiopetuksen henkilöstö vähitellen omaksuu opetussuunnitelman mukaiset periaatteet. Prosessi tulee muokkaamaan ja kehittämään esiopetuksen toimintakulttuuria.

## Prosessi pähkinänkuoressa

Opetussuunnitelmatyöskentelystä vastamaan nimetään ydinryhmä. Ydinryhmä huolehtii hankesuunnitelman laatimisesta ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessin etenemisestä hankesuunnitelman mukaisesti. Aikataulullisesti prosessista on erotettavissa neljä vaihetta:

I vaihe, suunnittelu kesä – syksy 2015

- luodaan toiminnan suuntaviivat, informoidaan toimijoita ja yhteistyötahoja. Muodostetaan työskentelyyn osallistuvat ryhmät ja nimetään vastuuhenkilöt.

II vaihe osallistava syksy 2015

- käynnistysvaiheen koulutuksessa luodaan yhteistä ops:n arvopohjaa. Taustalla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja Rauman kaupungin arvot sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014-asiakirja

- ideariihissä ja kehittämisryhmissä ideoidaan, keskustellaan ja tuotetaan ops-materiaalia. Työskentely on jaksotettu siten, että koko esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet - asiakirja käydään läpi syksyn aikana

- esiopetusryhmien lapset ja heidän vanhempansa aktivoidaan mukaan ops-työhön. Työskentely jatkuu koko toimikauden.

- käytetään Pedanetin nettisivustoa tiedottamiseen ja ajatusten vaihtoon

- kehittämisryhmät työstävät esiopetussuunnitelmaa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja tuottavat materiaalia Rauman eops:iin

- työskentelyä seuraamaan ja arvioimaan nimetään monialainen ryhmä, jossa on mukana omien toimijoiden lisäksi opetuksen ja eri hallintokuntien edustajia

III vaihe kevät 2016, työn tulokset kootaan opetussuunnitelmatekstiksi

- Rauman eops2016 valmistuu huhtikuussa 2016

IV vaihe juurruttaminen 2016 – 2017

- juurruttaminen toteutetaan ydinryhmän ohjauksessa kehittäjälastentarhanopettajien avulla. Lapsia ja vanhempia osallistava toiminta jatkuu.

## Ryhmien työskentely

Eops-koordinaattoreina toimivat Eeva Koskinen ja Sari Ågren. Työskentelyyn osallistuu useita erilaisia ryhmiä. Kokonaisvastuu prosessista on ydinryhmällä. Ideariihien tavoitteena on johdatella ja sitouttaa esiopetuksen toimijoita esiopetussuunnitelma työskentelyyn. Kehittämisryhmät tuottavat tekstiä esiopetussuunnitelman pohjaksi. Monialaiseen ryhmään kutsutaan omien toimijoiden lisäksi yhteistyökumppaneita. Monialainen ryhmä tukee ja arvioi prosessia ja sen tuotoksia.

### Ydinryhmä

Eeva Koskinen, pj., Sari Ågren, siht., Jaana Ahvenjärvi, Virpi Kaukkila ja Päivi Tiesmaa

Tehtävät:

Ryhmän työskentelyaika 1.6.2015 – 31.5.2017

- vastaa esiopetussuunnitelmatyöprosessista

- vastaa ideariihien suunnittelusta ja toteutuksesta

- tukee kehittämisryhmien toimintaa. Jokainen ydinryhmän jäsen toimii 1 -3 vastuuryhmän kummina ohjaten ryhmän työskentelyä. Hän myös vastaanottaa vastuuryhmän tuottaman työn.

- ydinryhmän jäsen tuottaa ops-tekstiä ryhmässä sovitun työnjaon mukaisesti

### Ideariihi

Ideariihiin osallistuu mahdollisimman moni prosessissa mukana oleva henkilö. Ideariihet innostavat ja sitouttavat. Ydinryhmä vastaa ideariihien sisällöstä ja toteutuksesta.

### Kehittämisryhmä

Kehittämisryhmä tuottaa tekstiä opetussuunnitelman pohjaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ryhmä pohtii, mitä lisättävää heillä olisi, tuo esiin paikallisen näkökulman ja myös mahdollisen kehittämisajatuksen.  Ajatuksen voidaan kirjata luettelomaisesti. Ryhmän vetäjänä toimii kehittäjälastentarhanopettaja. Hänen lisäkseen ryhmään kuuluu kolme (3) ryhmän jäsentä.

Kehittäjälastentarhanopettajan tehtävät:

- kutsuu ryhmän koolle, sopii kokousaikataulusta (2 – 3 tapaamista)

- huolehtii siitä, että työ valmistuu aikataulun mukaisesti

- vastaa työnjaosta ryhmässä

- luovuttaa tekstin (sähköisessä muodossa) ydinryhmän yhteyshenkilölle

Kehittämisryhmän jäsenen tehtävät:

- tutustuu ryhmän aihealueeseen osana ops:n kokonaisuutta

- osallistuu kokouksiin

- tuottaa materiaalia ja työskentelee ryhmässä sovitun työnjaon mukaisesti

### Monialainen ryhmä

Monialaiseen ryhmään kutsutaan omien toimijoiden lisäksi edustajia yksityisistä päiväkodeista, perusopetuksesta, sosiaali- ja terveystoimesta, Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksesta, Rauman seurakunnasta ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimsesta.

- ryhmän jäsenet voivat mahdollisuuksiensa mukaan osallistua ideariihiin ja kehittämisryhmiin

- ryhmä muodostaa eops:n ohjaus- ja arviointiryhmän. Ryhmä kokoontuu kerran syksyllä ja kevään aikana 2 – 3 kertaa.

### Kehittäjälastentarhanopettajat

Eops:n juurruttamisesta tulevat vastaamaan kehittäjälastentarhanopettajat. Nämä voivat olla eri henkilöt kuin syksyn 2015 ryhmien vetovastuussa olevat henkilöt.  Ydinryhmä ohjaa kehittäjälastentarhanopettajien toimintaa.

## Työsuunnitelma

Elokuu

Vanhempien ja lasten osallistaminen, posti esiopetusryhmille

EOPS2016 INFOTILAISUUS 31.8.2015 klo 13–15, Poselli

Syyskuu	Luku 2

ENNAKKOTEHTÄVÄ ESIOPETTAJILLE

Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa

-virittäytyminen

- Koulutus

KOULUTUS 21.9. klo 9-15 Kaivopuiston päiväkoti

Arvopohja, oppimiskäsitys, laaja-alainen osaaminen. Kouluttajana Leena Nousiainen. Kohderyhmä: esiopettajat ja esimiehet, yksityiset päiväkodit

-Ideariihi

Lokakuu  	Luku 2 – 3

IDEARIIHI 25.9. klo 12.30 – 15.30, valtuustosali

Luvut 2 ja 3

KEHITTÄMISRYHMÄ 25.9.-15.11. Luku 2, paikallinen näkökulma

Ota +Lensu, Lappi, Sampaanala

B. KEHITTÄMISRYHMÄ 25.9.-15.11. Luku 3, paikallinen näkökulma. Ryhmään alkuopetuksen edustaja. Pyynpää + vuorohoito, Lajo

Marraskuu	Luku 4 osa I

IDEARIIHI 27.10. klo 13 – 16, valtuustosali

Luku 4 osa I

C. KEHITTÄMISRYHMÄ 27.10.-31.12., Luku 4 osa I, paikallinen näkökulma

Monipuoliset työtavat ja Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena

Lajo + Ota, vuorohoito, Sampaanala

Luku 4 Osa II

IDEARIIHI 26.11. klo 13 – 16, Poselli

Luku 4 osa II

D. KEHITTÄMISRYHMÄ 26.11.–31.1. Luku 4 osa II, paikallinen näkökulma

Opetuksen yleiset tavoitteet ja oppimiskok. Lappi + Pyynpää, Lensu, vuoroh.

E. KEHITTÄMISRYHMÄ 26.11.–31.1. Luku 4 osa II, paikallinen näkökulma

Opetuksen yleiset tavoitteet ja oppimiskok. Sampaanala+Ota, Lappi, Pyynpää

F. KEHITTÄMISRYHMÄ 26.11.–31.1. Luku 4 osa II, paikallinen näkökulma

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskys. Vuorohoito+ Pyynpää, Sampaanala, Lajo

Joulu-tammikuu	Oppimisen tuki ja oppilashuolto

Luvut 5 - 6

3.11. Esi- ja perusopetuksen yhteinen koulutus- ja keskustelutapaaminen

F. KEHITTÄMISRYHMÄ 3.11. – 31.1. Luvut 5 – 6, paikallinen näkökulma,

vetäjänä Sari Ågren

Esi- ja perusopetuksen kehittämisryhmien yhteistyö

## Vanhempien ja lasten osallistaminen

Tärkeä osa uuden paikallisen opetussuunnitelman laatimista on lasten ja huoltajien kuulluksi tuleminen. Syksyn aikana yksiköt saavat lähteä toteuttamaan ja ideoimaan lasten ja huoltajien mahdollisuutta osallistua uuden opetussuunnitelman sisältöön. Kaikenlaiset toteutukset ovat tervetulleita alla olevien raamien puitteissa ja liittyen opetussuunnitelman perusteisiin. Toivomme yksiköiltä hauskojen ja innovatiivisten osallisuuden keinojen luomista sekä vilpitöntä yritystä ottaa lapset vanhempineen mukaan keskustelemaan OPS- sisällöstä. Lisätietoja asiaan liittyen antaa esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiskoordinaattori Sari Ågren (sari.agren@rauma.fi tai 044 403 6176).

Kuvio seuraavalla sivulla

Lasten ja huoltajien osallisuus teemana marraskuun toiminnassa

Huoltajille teetetään nk. ”ovensuu-projekti”. He saavat ilmaista mielipiteensä ja ajatuksensa marraskuun aikana tehtävän/tiedustelun kautta tuodessaan tai hakiessaan lapsiaan eskarista/hoidosta

Tehtävä suunnitellaan OPSin kappaleen 4 pohjalta esim. monipuolisiin työtapoihin, arviointiin tai oppimisen tavoitteisiin liittyen

Vastaavista aiheista toteutetaan myös pienimuotoinen projekti lapsille. Se voi olla esim. keskustelua valitusta aiheesta pienissä ryhmissä, joissa aikuinen tukena tai kahden kesken aikuisen kanssa.

Projektien toteutuksesta ja vastauksista tehdään kooste, joka toimitetaan marraskuun lopuksi Sari Ågrenille.

Lasten ja huoltajien osallisuus teemana elo-syyskuun toiminnassa

Huoltajia tiedotetaan esiopetuksen aloitusvanhempainillassa esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessin alkamisesta. Prosessi tulee näkymään toiminnassa tämän eskarivuoden ajan.

Huoltajia tiedotetaan mahdollisuudesta seurata OPS-työskentelyä sekä kommentoida sitä toimintakulttuurin kehittämissivustolla Pedanetissä osoitteessa https://peda.net/rauma/ejptk/eos.

Yksiköt laativat tehtävän/tiedustelun/työpajan/keskustelun huoltajille ensimmäisen vanhempainillan yhteyteen tarkoituksena kerätä huoltajien ajatuksia OPSin kappaleisiin 2.3. (arvoperusta), 3.1. (oppimisen toimintakulttuuri) ja 3.3. (yhteistyö) liittyen.

Syyskuun aikana yksiköt myös suunnittelevat ja toteuttavat lapsille mielipiteenilmaisua koskevan projektin, jossa he voivat ottaa ikäänsä sopivalla tavalla kantaa oppimisympäristönsä vahvuuksiin ja heikkouksiin (esim. piirtämällä/kuvaamalla suullisesti/valokuvaamalla tms.)

Lasten ja Huoltajien ajatuksista ja mielipiteistä kerätään kooste, joka toimitetaan Sari Ågrenille.

Lasten näkeymkset kootaan ja toimitetaan OPS-koordinaattoreille.