MUISTIO

”LEIKIN VOIMA” - OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika  ja paikka :	21.3.17 klo 12.30, Päivi Tiesmaan työhuone

Läsnä:	Marika Knuutila, Petra Westberg, Eija Mattila, Kirsi Leino, Mari Lätti, Päivi Tiesmaa (pj.) ja Sari Ågren (siht.)

- Leikin voima - koulutus

Keskusteltiin Leikin voima – koulutuksista. Tuntumana oli, että koulutuksiin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Hanne Nymanin toivomuksesta päätettiin toteuttaa palautteen kerääminen koulutuksesta. Sari laittaa kysymykset webropoliin ja lähettää kyselyn kaikkiin varhaiskasvatusyksiköihin. Kaikkiin kolmeen koulutukseen osallistui yhteensä 238 varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Kustannuksia koulutuksesta tuli kouluttajan palkkio 2100 €, kouluttajan hotellimajoitus ja matkakustannukset n. 500 €, vahtimestarin palkkio ja tarjoilut. Kahdesta viimeisestä ei ole vielä tarkkaa summaa tiedossa.

- Yhteistyö Hanne Nymanin kanssa syksyllä 2017

Hanne Nymanin vierailu Raumalle poiki ajatuksen hänen palkkaamisestaan hankkeen työntekijäksi muutamaksi kuukaudeksi syksyllä 2017. Tarkoituksena olisi, että hän perehdyttäisi henkilöstöä leikin kehittämiseen mm. työpajojen muodossa ja tekisi samalla opinnäytetyötään/ leikki-työkalupakkia. Alustavasti Päivi ja Sari olivat käyneet hänen kanssaan keskustelua syksystä ja ehdottaneet työsuhdetta elokuu-marraskuu – väliselle ajalle kuukausipalkalla 3500€/kk. Hanne Nyman on alustavasti hyväksynyt tarjouksen. Mahdollisena pääpaikkana työsuhteen ajan pidettiin Uudenlahden päiväkotia ja ”työparina” Mari Lättiä. Ohjausryhmä nosti esille seuraavat asiat työsopimusta ajatellen:

- työsopimus tehtäisiin 3 kuukauden mittaisena urakkana, joka ajallisesti sijoittuisi elokuun alusta marraskuun puoleenväliin. Sopimus mahdollistaisi Hannea ottamaan muutamia koulutuksia Rauman ulkopuolelta työssäoloaikanaan. Sopimukseen sisältyisi siten 8 nk. liukumapäivää, joista 3 kuluisi TVT-koulutuskokonaisuuden toetuttamiseen.

- Jo aiemmin sovittu kolmipäiväinen TVT-koulutuskokonaisuus pidettäisiin työsopimuksesta erillisenä kokonaisuutena, josta maksetaan sovittu koulutuspalkkio. Ko. 3 päivää eivät voi samanaikaisesti olla Hannen työssäolopäiviä.

- Hanne saa käyttää työsuhteensa aikana luotuja materiaaleja oman yrityksensä kautta tekemässään koulutustyössä, mutta yhteistyö Rauman kaupungin kanssa tulee aina mainita materiaalien yhteydessä.

- Hanne voi hyödyntää työaikaansa opinnäytetyöhönsä kuuluvaan havainnointiin ja aineiston keräämiseen, mutta opinnäytetyön kirjoittaminen ei kuulu työaikaan.

- Työpajojen toteuttamisen kannalta on tärkeää, että työsopimukseen sisällytetään tietty määrä alkuiltaan ulottuvia työpäiviä.

- Työsopimus allekirjoitetaan vasta kun hankkeen muutoshakemukselle on tullut myönteinen päätös.

Seuraavassa ohjausryhmässä työstetään työnkuvaa/ työtehtäviä Hannen työlle. Sovittiin, että ohjausryhmäläiset miettivät asiaa valmiiksi seuraavaa kertaa varten.

- Hankkeen muutoshakemus

Edellinen muutoshakemus vedettiin pois Opetushallituksesta siinä olleiden virheiden vuoksi (Miian ja Marin palkat olivat jääneet puuttumaan kustannusarviosta). Keskusteltiin uudesta kustannuslaskelmasta ja päätettiin, että Sari työstää seuraavaan kokoukseen ehdotuksen uudesta muutoshakemuksesta.

- Arja Kitolan koulutukset

Arja Kitola on nyt pitänyt kolmen tapaamiskerran verran pedagogisen johtamisen koulutusta. Ohjausryhmässä keskusteltiin, minkälaista palautetta koulutuksesta on tullut. Arjan tapa kouluttaa myötätuntoisesti ja vertaistuellisesti sai positiivista palautetta. VASU:n suhteen oli koettu, ettei koulutus ollut tuonut mitään uutta, sillä henkilöstö on jo valmiiksi ollut varsin perehtynyttä VASU-asiaan. Toivottiinkin, että VASU jätettäisiin vähemmälle ja koulutuksessa keskityttäisiin tulevina kertoina johtamisen työkaluihin, muutoksen johtamiseen ja sidottaisiin johtamista käytäntöön ja konkretiaan. Mari kerää vielä lisää palautetta ja toimittaa ne Sarille. Sovittiin, että Sari välittää palautteen Arjalle.

- Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.4. klo 12 Päivi Tiesmaan työhuoneessa. Sinne toivotaan osallistujien miettivän, mitä odotuksia heillä olisi Hanne Nymanin työrupeamaa ja työn sisältöä ajatellen.