RaumaVASU 2017 – Varhaiskasvatussuunnitelma-työskentely 2016 - 2017

Lokakuu:	Kohti uudistuvaa VASUA!

Yhteinen koulutusilta koko varhaiskasvatushenkilöstölle

13.10.2016 klo 17.30 – 20.00 Raumasali, valmistelu Päivi Halminen ja Marjariitta Kivirauma

Vasuryhmät

Vasuryhmiä on seitsemän. Yksi ryhmä kokoontuu 3 x 1,5 t. Vasuryhmät työstävät materiaalia varhaiskasvatussuunnitelman kuntaosuuteen. Valmis materiaali toimitetaan sähköisessä muodossa ydinryhmälle. Vasuryhmän jäsenet toimivat oman yksikkönsä vasuyhdyshenkilöinä ja kuljettavat tietoa omaan yksikköönsä ja yksiköstä ryhmäänsä.

Marraskuu	Luku 2 Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Vasuryhmä 1. ja 2. yhteistapaaminen 9.11. 12.30 – 14.00, Uudenlahden päiväkoti, vetäjinä Miia Heino ja Mari Lätti

- Vasuryhmä: Lajo, Tenavakallio, Kaivopuisto, Sampaanala, Englanninkielinen lastentarha, Nuutti

- Vasuryhmä: Uotilan päiväkoti, , Pyynpää, Päiväkoti Myllytonttu, Nummi, Musikatti, perhepäivähoito

Työskentely päättyy 31.12.206.

Joulukuu	Luku 3 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri

Vasuryhmien 3. ja 4. yhteistapaaminen 1.12. 12.30 – 14.00, Uudenlahden päiväkoti, vetäjinä Miia Heino ja Mari Lätti

- Vasuryhmä: Päiväkoti Myllytonttu, Uusilahti, Rinkeli, Touhula, yksityinen ryhmis

- Vasuryhmä: Kahmo, Kourujärvi, Ota, avoin varhaiskasvatus, Nummi

Työskentely päättyy 31.1.2017.

Tammi-Helmikuu

Luku 4 Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Vasuryhmien 5. ja 6. yhteistapaaminen 1.2.2017 klo 12.30 – 14.00, vetäjinä Päivi Halminen ja Marjariitta Kivirauma

- Vasuryhmä: Uusilahti, Lajo, Onnela, Rauma-Repolan lastentarha, perhepäivähoito, Uotilan päiväkoti

- Vasuryhmä: Rinkeli, Helkkilä, Kaivopuisto, Kourujärvi, Sampaanala, Ota

Työskentely päättyy 31.3.2017.

Luku 5 Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Ensimmäinen tapaaminen 30.1.2017 . klo 12.30 – 14.00, vetäjinä Marja Kuusio ja Outi Santonen

- Vasuryhmä:  Kiinnostuneet (max. 6 henkilöä)

Työskentely päättyy 31.3.2017.

Yhteistapaaminen kaikille esimiehille ja vasu-ryhmien jäsenille

24.1.2017 klo 13.00 – 15.00, valtuustosali

Päivähoitoyksiköiden/tiimien RaumaVASU2017-tehtävä

- Tehtävä ohjeistetaan 24.1.2017, koolla kaikki esimiehet ja vasuryhmien jäsenet. Suunnittele ja toteuta projekti, joka pohjautuu:

- Laaja-alainen osaaminen – lukuun

- lasten mielenkiinnon kohteisiin

- sopii Suomi 100-teemaan.

Projektissa toteutuu:

- vanhempien osallisuus

- lasten osallisuus.

- Toinen RaumaVASU2017-tehtävä ohjeistetaan elo – syyskuussa 2017  ja se on osa Vasun jalkauttamista sekä kehittämishanketta.

Lasten ja vanhempien osallisuus

- Lapset ja vanhemmat osallistuvat mm. keväällä ja syksyllä 2017 päivähoitoyksikön osallistavan projektin kautta vasuprosessiin.

- Vanhemmat saavat yksikön viikko-/kuukausikirjeissä tai yksikön blogissa RAumaVASU2017-postia. Ydinryhmä ideoi omalta osaltaan aihetta.

- Avataan Pedanet´iin Varhaiskasvatuksen RaumaVASU2017-sivu,  jossa ajankohtaista vasutyöstä. Samoin Rauman varhaiskasvatuksen Facebook-sivulle tehdään vasu-päivityksiä. Sari Ågren vastaa sivupäivityksistä, mutta päivittäjä-joukkoa voidaan laajentaa työskentelyn edetessä

- Osallisuutta koskevaa ideointia jatketaan prosessin aikana .

Monialainen ryhmä

Ensimmäinen tapaaminen 8.12. klo 14 – 16. Päivi Tiesmaa toimii koollekutsujana

- Yhteistyökumppaneista koostuva monialainen ryhmä arvioi ja omalta osaltaan täydentää valmistumassa olevaa suunnitelmaa. Ryhmään kuuluvat ydinryhmän jäsenten lisäksi edustajat perusopetuksesta, sosiaali- ja terveystoimesta, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimesta, Turun yliopistosta, WinNovasta, Rauman seurakunnasta ja yksityisen päiväkotien edustajat.

- Ryhmä kokoontuu kolme kertaa

Ydinryhmä

Varhaiskasvatussuunnitelmatyöstä vastaa ydinryhmä.

- huolehtii siitä, että varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi etenee etukäteissuunnitelman mukaisesti

- vastaa siitä, että varhaiskasvatuksen kehittämishanke toteutuu hankesuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

- huolehtii siitä, että Rauman varhaiskasvatussuunnitelma on kesäkuussa 2017 kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttävänä

- huolehtii siitä, että uusittu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on käytettävissä elokuussa 2017

Ydinryhmään kuuluvat Vasu käyttöön jaetulla johtajuudella - oppimiskokonaisuudessa mukana olevat opiskelijat: varhaiskasvatuksen aluejohtaja Päivi Halminen, päiväkodin johtaja Miia Heino ja päiväkodinjohtaja Mari Lätti. Lisäksi ryhmään kuuluu varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjariitta Kivirauma, hankekoordinaattori Sari Ågren, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Tiesmaa ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Eeva Koskinen.

Ydinryhmä kokoontuu 6.9.2016 klo 9.00 – 11.00, 27.9.2016 klo 9.00 – 11.00, 2.10.2016 klo 13.00 – 15.30, 17.11.2016 klo 9.00 – 11.00, 12.1.2017 klo 9.00 – 11.00, 16.2.2017 klo 9.00 – 11.00, 6.4.2015 klo 9.00 – 11.00, 11.5.2017  klo 9.00 – 11.00

13.9.2016 EK