Hankkeen:SOTE-Y-Akatemia    28.1.2020

Sisäinen aloituspalaveri

- osallistujat

Pakolliset:

Projektipäällikkö Susanne Hämäläinen (puheenjohtaja)

Projektisihteeri Anna Ageeva (sihteeri)

TK-päällikkö Petteri Jääskeläinen

Kirsi Koistinen, PAOK

Jari-Pekka Jääskeläinen, Savonia-amk

Paula Puhilas, Savonia-amk

Ulla Piipponen, Savonia-amk

- hankkeen tarkoitus

Lyhyt kuvaus hankkeen tarkoituksesta, miksi Savonia on mukana/vetämässä hanketta.

- Joustavien koulutusmoduuleiden tuottaminen kohderyhmille: yrittäjyyttä harkitseville, sote- yrittäjinä toimiville, yrittäjyyttä harkitseville sote-opiskelijoille, yritysneuvontaa antaville ammattilaisille

- Tarve on noussut mm. SOPIEN- hankkeen kautta, sekä noussut esille keskusteluissa kentällä

- Savonia-amk:lla idea kehitetty, monialaisuus vahvasti taustalla

- Kohderyhmiä voidaan tavoittaa SOPIEN hankkeen kautta, wellness- opintoja opiskelevista; green care- yrittäjät;

- PAOKilla perustutkinto-opiskelijoilla on yritystoimintaan liittyviä tutkinnonosia, myös voi valinnaisena ottaa

- Voidaanko vertaisoppimista mahdollistaa hankkeessa – pohdintaa

- Oppimisympäristö voi koostua monikanavaisesti muodostuvista helposti toteutettavista paloista. Olemassa on jo paljon perusmateriaalia, sote- syventävä puuttuu. Tarkistettava käyttöoikeudet jne. Selkokielisyys ja saavutettavuus.

- Yhtymäkohtia mm. NewTech; WelTech; Robotiikka;

- rahoituspäätös

Todetaan rahoituspäätöksen sisältö ja vertailu hakemuksen sisältöön.

- Sisältö on sama, hankehakemuksessa ja päätöksessä

- Huomioitavaa: kustannukset hyväksyttiin alv:a lukuunottamatta. Ministeriössä menossa linjauksessa ja voi muuttua.

Todetaan ja kirjataan rahoittajan vaatimukset ja ohjeet hallinnoinnista (rahoitus, raportointi, maksatukset, ohjausryhmä, talousseuranta jne.)

- ELYssä käyty aloituskokous, josta muistio on toimitettu toteuttajille.

- ESR ohjeet rakennerahastot – sivuilla

Kirjataan projektiin osallistuvat kumppanit, heidän roolinsa projektissa ja yhteyshenkilönsä

- PAOK, osatoteuttaja

- Rooli, hakemuksen sivu 25-26

- Projektisuunnitelma

Aikataulu ja projektin vaiheistus

- 3v, 2022 loppuun saakka hankkeen kesto

Resurssit/projektiryhmä, jäsenten roolit projektissa

- Projplkö Susanne Hämäläinen, sote- alan asiantuntija

- J-P jääskeläinen, yrittäjyysasiantuntija

- Digi- ja verkkopedagogiikka Paula

- Monialaisuus, käyttäjälähtöisyys Ulla

- Puhdistuspalveluala, kotityöpalveluala Kirsi

- talous projektisihteeri Anna Ageeva

Raportointi TK-päällikölle toteutuksen aikana

- Teams- ympäristö raportointiin ja vapaa pääsy sinne (myös projektiryhmälle)

- Kerran kk mahdollisuus osallistua projektikokoukseen suotavaa

- OR- jäsen

Dokumentointi, raportit, Reportronicin käyttö

- Oikeudet lisätty

Hankkeeseen liittyvät hankinnat/investoinnit, vastuut ja menettelyt

- Savonialla hankintavastuu, Kilpailutus yhteistyössä (tarpeet ja sisällöt)

- Ks Rahoittajan päätös, jossa ohje. Savonian sisäinen hankintaohje

Sisäisten välikatselmusten tarve ja ajankohdat sidottuna vaiheistukseen

Sisäisen lopetuspalaverin ajankohta

- tulokset

Kirjataan rahoitushakemukseen kirjatut tulosvaatimukset

- Rahoituspäätös

Kirjataan kumppanien esittämät Savoniaa koskevat tulosvaatimukset

Kirjataan Savonian sisäiset tulosvaatimukset (esim. tuotteistetut palvelut ja koulutukset)

- Tavoitteena tuotteistettu, myytävä palvelu

- Vaikutukset koulutukseen, integrointi koulutussisältöihin

Kirjataan, miten suunniteltu integroitavaksi opetukseen

- Opetussuunnitelmanmukaiseen yrittäjyysosaamisen koulutukseen

Todetaan mahdolliset vaatimusten väliset ristiriidat ja priorisoinnit

- Ei havaittuja ristiriitoja

Pyritään kirjaamaan vaatimukset selkeään ja konkreettiseen, todennettavissa olevaan muotoon

Kirjataan milloin kukin vaatimus on todennettavissa, huomioiden sisäisten katselmusten ajankohdat

- hankkeen riskiarviointi

Kirjataan hankkeen suunnitelmanmukaista toteutumista uhkaavat riskit, ja niihin varautuminen.

Tarkastellaan mahdollisina riskeinä ainakin:

- Omaan osaamisen riittävyys

- Ostopalveluilla voidaan täydentää

- Kumppanien osaamisen riittävyys

- Ostopalveluilla voidaan täydentää

- Resurssointi

- Riski aina, muutoksiin voidaan varautua toimintamallilla

- Voisiko riskiä pienentää tunnistamalla varahenkilön

- Hallinnolliset riskit

- Jos tieto ei kulje ja siitä seuraava riski

- Päätöksenteko ja roolit, erityisesti kun ollaan etänä

- --> huolehditaan että projektikokouksia on riittävästi, Teams pysyttäminen ajantasalla, pidetään yllä aktiivisuutta ja avoimuutta.

- Nopeasti reagointia vaativat sähköpostiin, ja voi viitata teamsiin

- Teamsissa esim myös artikkeleita, taustaa jne

- Moodlessa “pureskeltuna” enemmän,

- Turvallisuusriskit (varautumisen suunnittelu pakollinen)

- Taloudelliset riskit

- tiedottaminen

Julkaisut, missä vaiheessa, missä voitaisiin julkaista ja kuka kirjoittaa

Tiedotteet (Savonian sanomat, Santra, Internet), missä vaiheissa

Mahdolliset kumppanien asettamat rajoitukset, tarkastusoikeudet ja salassapitovaatimukset

- Pöytäkirjan jakelu

Reportronic – Dokumentit – Pöytäkirjat – Sisäiset muistiot ja pöytäkirjat (pakollinen)

Muu jakelu palaverissa sovittavalla tavalla